## ГПР с ГДР от 27.02
Приложение № 1
[39 empty] | к Договору подряда № _____________ от «____» __________ 2022 г. | [19 empty] | к Договору подряда № _____________ от «____» __________ 2022 г.
График производства работ ППМ
№ п/п | Наименование вида работ | Сроки производства работ |  | 2022 | [7 empty] | 2023
|  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь
|  | начало работ | окончание работ | 1-7 (чел/мех) | 8-14 (чел/мех) | 15-21 (чел/мех) | 22-30 (чел/мех) | 1-7 (чел/мех) | 8-14 (чел/мех) | 15-21 (чел/мех) | 22-31 (чел/мех) | 1-7 (чел/мех) | 8-14 (чел/мех) | 15-21 (чел/мех) | 22-31 (чел/мех) | 1-7 (чел/мех) | 8-14 (чел/мех) | 15-21 (чел/мех) | 22-28 (чел/мех) | 1-7 (чел/мех) | 8-14 (чел/мех) | 15-21 (чел/мех) | 22-31 (чел/мех) | 1-7 (чел/мех) | 8-14 (чел/мех) | 15-21 (чел/мех) | 22-30 (чел/мех) | 1-7 (чел/мех) | 8-14 (чел/мех) | 15-21 (чел/мех) | 22-31 (чел/мех) | 1-7 (чел/мех) | 8-14 (чел/мех) | 15-21 (чел/мех) | 22-30 (чел/мех) | 1-7 (чел/мех) | 8-14 (чел/мех) | 15-21 (чел/мех) | 22-31 (чел/мех) | 1-7 (чел/мех) | 8-14 (чел/мех) | 15-21 (чел/мех) | 22-31 (чел/мех) | 1-7 (чел/мех) | 8-14 (чел/мех) | 15-21 (чел/мех) | 22-30 (чел/мех) | 1-7 (чел/мех) | 8-14 (чел/мех) | 15-21 (чел/мех) | 22-31 (чел/мех) | 1-7 (чел/мех) | 8-14 (чел/мех) | 15-21 (чел/мех) | 22-30 (чел/мех) | 1-7 (чел/мех) | 8-14 (чел/мех) | 15-21 (чел/мех) | 22-31 (чел/мех)
1 | Земляные работы.
1.1 | Молжаниново
1.1.1 | Поставка и подготовка шпунтовых свай | [6 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
1.1.2 | Погружение шпунта | [14 empty] | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
1.1.3 | Монтаж распорной системы | [18 empty] | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5
1.1.4 | Разработка грунта | [18 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | Монолитные работы
| Молжаниново | [22 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
3 | Монтаж наружных трубопроводов
Молжаниново
4 | Технологическое оборудование
| Молжаниново | [34 empty] | 5 | 5 | 10 | 10 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18
5 | Электрика и автоматизация
| Молжаниново | [41 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
6 | Металлические конструкции
| Молжаниново | [38 empty] | 6 | 10 | 10 | 10 | 6
7 | Фасад
| Молжаниново | [42 empty] | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6
8 | Отделка
| Молжаниново | [45 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
9 | ОВК
| Молжаниново | [45 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
10 | Оргаждение территории и благоустойство
| Молжаниново | [45 empty] | 4 | 4 | 8 | 8 | 8
10 | Сродержание териитории
| Молжаниново |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
10 | ИТР
| Молжаниново |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Среднедневное количество сотрудников |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 12 | 15 | 16 | 13 | 16 | 16 | 17 | 17 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 47 | 51 | 32 | 37 | 41 | 35 | 17 | 27 | 27 | 31 | 20 | 20
| Общее количество сотрудников в неделю |  |  | 0 | 0 | 14 | 14 | 56 | 56 | 56 | 56 | 42 | 56 | 63 | 63 | 84 | 105 | 112 | 91 | 112 | 112 | 119 | 119 | 133 | 133 | 112 | 112 | 112 | 112 | 175 | 175 | 210 | 210 | 210 | 210 | 245 | 245 | 280 | 280 | 329 | 357 | 224 | 259 | 287 | 245 | 119 | 189 | 189 | 217 | 140 | 140
| Генеральный подрядчик: | [21 empty] | Подрядчик:
| _______________________ | [21 empty] | __________________________________
| Генеральный директор | [21 empty] | Генеральный директор
| _____________________ | [21 empty] | _________________
| м.п. | [21 empty] | м.п.

## ГПР с ГДР от 20.04
Приложение № 1
[39 empty] | к Договору подряда № _____________ от «____» __________ 2022 г. | [19 empty] | к Договору подряда № _____________ от «____» __________ 2022 г.
График производства работ ППМ
№ п/п | Наименование вида работ | Сроки производства работ |  | 2022 | [7 empty] | 2023
|  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь
|  | начало работ | окончание работ | 1-7 (чел/мех) | 8-14 (чел/мех) | 15-21 (чел/мех) | 22-30 (чел/мех) | 1-7 (чел/мех) | 8-14 (чел/мех) | 15-21 (чел/мех) | 22-31 (чел/мех) | 1-7 (чел/мех) | 8-14 (чел/мех) | 15-21 (чел/мех) | 22-31 (чел/мех) | 1-7 (чел/мех) | 8-14 (чел/мех) | 15-21 (чел/мех) | 22-28 (чел/мех) | 1-7 (чел/мех) | 8-14 (чел/мех) | 15-21 (чел/мех) | 22-31 (чел/мех) | 1-7 (чел/мех) | 8-14 (чел/мех) | 15-21 (чел/мех) | 22-30 (чел/мех) | 1-7 (чел/мех) | 8-14 (чел/мех) | 15-21 (чел/мех) | 22-31 (чел/мех) | 1-7 (чел/мех) | 8-14 (чел/мех) | 15-21 (чел/мех) | 22-30 (чел/мех) | 1-7 (чел/мех) | 8-14 (чел/мех) | 15-21 (чел/мех) | 22-31 (чел/мех) | 1-7 (чел/мех) | 8-14 (чел/мех) | 15-21 (чел/мех) | 22-31 (чел/мех) | 1-7 (чел/мех) | 8-14 (чел/мех) | 15-21 (чел/мех) | 22-30 (чел/мех) | 1-7 (чел/мех) | 8-14 (чел/мех) | 15-21 (чел/мех) | 22-31 (чел/мех) | 1-7 (чел/мех) | 8-14 (чел/мех) | 15-21 (чел/мех) | 22-30 (чел/мех) | 1-7 (чел/мех) | 8-14 (чел/мех) | 15-21 (чел/мех) | 22-31 (чел/мех)
1 | Земляные работы.
1.1 | Молжаниново
1.1.1 | Поставка и подготовка шпунтовых свай | [6 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
1.1.2 | Погружение шпунта | [14 empty] | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
1.1.2.1 | Водоудоление | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
1.1.3 | Монтаж распорной системы
1.1.3.1 | Изготовление и монтаж опорных стульчиков первый ярус | [23 empty] | 4 | 4
1.1.3.2 | Поставка материала
1.1.3.3 | Монтаж балки первый ярус | [24 empty] | 6 | 4
1.1.3.4 | Поставка материала
1.1.3.5 | Монтаж угловых расстрелов первый ярус | [25 empty] | 6
1.1.3.6 | Поставка материала
1.1.3.7 | Монтаж поперечных расстрелов первый ярус | [26 empty] | 6
1.1.3.8 | Поставка материала
1.1.3.9 | Изготовление и монтаж опорных стульчиков второй ярус | [26 empty] | 4
1.1.3.10 | Поставка материала
1.1.3.11 | Монтаж балки второй ярус | [27 empty] | 10
1.1.3.12 | Поставка материала
1.1.3.13 | Монтаж угловых расстрелов второй ярус | [28 empty] | 10
1.1.3.14 | Поставка материала
1.1.3.15 | Монтаж поперечных расстрелов второй ярус | [29 empty] | 10
1.1.3.16 | Поставка материала
1.1.4 | Разработка грунта | [18 empty] | 1 | затопление котолвана |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | Монолитные работы
| Устройство щебеночного основания | [29 empty] | 6
| Устройство бетонной подготовки | [29 empty] | 4
| Гидроизоляция | [30 empty] | 8
| Защитная стяжка | [30 empty] | 2
| Армирование ФП | [30 empty] | 8
| Бетонирование ФП | [31 empty] | 8
| Армирование стен отм -12.150 | [31 empty] | 16 | 24 | 18
| Монтаж опалубки стен отм -12.150 | [32 empty] | 6 | 6
| Бетонирование стен отм -12.150 | [32 empty] | 6 | 6
| Демонтаж опалубки стен отм -12.150 | [33 empty] | 6 | 6
| Армирование стен отм -9.150 | [33 empty] | 16 | 24 | 18
| Монтаж опалубки стен отм -9.150 | [34 empty] | 6 | 6
| Бетонирование стен отм -9.150 | [34 empty] | 6 | 6
| Демонтаж опалубки стен отм -9.150 | [35 empty] | 6 | 6
| Армирование стен отм -6.150 | [35 empty] | 16 | 24 | 18
| Монтаж опалубки стен отм -6.150 | [36 empty] | 6 | 6
| Бетонирование стен отм -6.150 | [36 empty] | 6 | 6
| Демонтаж опалубки стен отм -6.150 | [37 empty] | 6 | 6
| Армирование стен отм -3.150 | [37 empty] | 16 | 24 | 18
| Монтаж опалубки стен отм -3.150 | [38 empty] | 6 | 6
| Бетонирование стен отм -3.150 | [38 empty] | 6 | 6
| Демонтаж опалубки стен отм -3.150 | [39 empty] | 6 | 6
| Монтаж опалубки перекрытия | [38 empty] | 6 | 6 | 6
| Армирование перекрытия | [40 empty] | 24 | 24
| Бетонирование перекрытия | [41 empty] | 6
Демонтаж опалубки перекрытия
3 | Монтаж наружных трубопроводов
Молжаниново
4 | Технологическое оборудование
| Молжаниново | [39 empty] | 4 | 4 | 6 | 10 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18
5 | Электрика и автоматизация
| Молжаниново | [43 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
6 | Металлические конструкции
| Молжаниново | [40 empty] | 6 | 10 | 10 | 10 | 6
7 | Фасад
| Молжаниново | [42 empty] | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6
8 | Отделка
| Молжаниново | [45 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
9 | ОВК
| Молжаниново | [45 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
10 | Оргаждение территории и благоустойство
| Молжаниново | [45 empty] | 4 | 4 | 8 | 8 | 8
10 | Сродержание териитории
| Молжаниново |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
10 | ИТР
| Молжаниново |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Среднедневное количество сотрудников |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 13 | 16 | 17 | 14 | 15 | 14 | 14 | 10 | 9 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 26 | 23 | 29 | 41 | 57 | 47 | 57 | 47 | 57 | 52 | 50 | 50 | 50 | 32 | 39 | 35 | 45 | 45 | 49 | 43 | 20
| Общее количество сотрудников в неделю |  |  | 0 | 0 | 14 | 14 | 56 | 56 | 56 | 56 | 42 | 56 | 63 | 63 | 91 | 112 | 119 | 98 | 105 | 98 | 98 | 70 | 63 | 91 | 119 | 119 | 119 | 119 | 112 | 182 | 161 | 203 | 287 | 399 | 329 | 399 | 329 | 399 | 364 | 350 | 350 | 350 | 224 | 273 | 245 | 315 | 315 | 343 | 301 | 140
| Генеральный подрядчик: | [21 empty] | Подрядчик:
| _______________________ | [21 empty] | __________________________________
| Генеральный директор | [21 empty] | Генеральный директор
| _____________________ | [21 empty] | _________________
| м.п. | [21 empty] | м.п.

## МЛ
ВОР "Комплекс работ по строительству ЛОС 1 Молжаниново (7375)"
№ п/п | Наименование компании
| № раздела | Наименование работ / вид работ | Единица измерения | Норма расхода | Общее количество (Объем)
1 |  | Комплекс работ по строительству ЛОС 1 Молжаниново (7375)
1.1 | 1 | 08.01.01.03, Вертикальная планировка
1.2 |  | Разработка грунта с погрузкой и перевозкой по территории проекта в отвал | м3 |  | 13497.49
1.3 |  | Разработка грунта вручную | м3 |  | 701.01
1.4 |  | Обратная засыпка пазух грунтом с уплотнением | м3 |  | 1360.91
1.5 | 2 | 08.01.01.07, Вывоз и утилизация грунта
1.6 |  | Вывоз грунта на расстояние до 30 км | м3 |  | 12837.59
1.7 | 3 | 08.03.01.01.02, Шпунтовое ограждение
1.8 |  | Мобилизация, монтаж и демонтаж комплекта техники | компл |  | 1
1.9 |  | Крепление котлованов вибропогружением стальных шпунтовых свай массой 1м свыше 70 кг на глубину до 15м | пог. м |  | 5544
1.10 |  | Шпунт Ларсена Л5-УМ, сталь С235 ТУ 14-102-8-2003 | т |  | 631.351
1.11 |  | Монтаж стальных продольных связей при устройстве крепления котлована | т |  | 94.478
1.12 |  | Двутавр стальной 55Б1 ГОСТ Р 57837-2017 | т |  | 100.147
1.13 |  | Монтаж стальных трубчатых распорок при устройстве крепления котлована | т |  | 95.53
1.14 |  | Труба электросварная ЭСВ-630х8 сталь Dн630мм 8мм ГОСТ 10704-91 | пог. м |  | 54.688
1.15 |  | Труба электросварная стальная неоцинкованная 325х8мм ГОСТ 10704-91 | пог. м |  | 9.879
1.16 |  | Лист стальной горячекатанный толщ. 16мм ГОСТ 19903-2015 | т |  | 36.696
1.17 |  | Мобилизация, монтаж и демонтаж комплекта техники | компл |  | 1
1.18 |  | Извлечение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1м свыше 70 кг длиной до 15м | пог. м |  | 5544
1.19 |  | Демонтаж стальных продольных связей при устройстве крепления котлована | т |  | 94.478
1.20 |  | Демонтаж стальных трубчатых распорок при устройстве крепления котлована | т |  | 95.53
1.21 |  | Демонтаж стальных трубчатых распорок при устройстве крепления котлована | т |  | 27.367
1.22 | 4 | 08.03.01.01.01, Устройство котлована
1.23 |  | Укладка нетканых дорожных материалов | м2 |  | 1184.5
1.24 |  | Геотекстиль 550 г/м2 Дорнит Ф-2 | м2 | 1.1 | 1302.95
1.25 | 5 | 08.03.01.03.01, Фундаменты
1.26 |  | Устройство бетонной подготовки | м3 |  | 215.65
1.27 |  | Бетон В15 | м3 | 1.015 | 218.885
1.28 |  | Устройство щебеночного основания под фундаменты | м3 |  | 355.3
1.29 |  | Щебень гранитный фр.20-40мм М1400 ГОСТ 8267-93 | м3 | 1.26 | 447.678
1.30 |  | Устройство бетонной подготовки под фундаменты | м3 |  | 113.7
1.31 |  | Бетон В10 гравий | м3 | 1.015 | 115.406
1.32 |  | Устройство стяжек выравнивающих и защитных толщ. до 50мм неармированных | м2 |  | 1137.2
1.33 |  | Раствор цементный М100 | м3 | 0.051 | 57.997
1.34 |  | Устройство бетонной подготовки | м3 |  | 643.1
1.35 |  | Бетон В15 | м3 | 1.015 | 652.747
1.36 |  | Устройство стяжек выравнивающих и защитных толщ. до 50мм армированных сеткой | м2 |  | 127.6
1.37 |  | Раствор цементный М100 | м3 | 0.1015 | 12.951
1.38 |  | Сетка арматурная 100х100мм 5Вр1 | м2 | 1.1 | 140.36
1.39 |  | Устройство монолитного ж/б фундамента с расходом арматуры свыше 130кг/м3 | м3 |  | 890.32
1.40 |  | Бетон В35 гравий F 150-200; W 6-12 | м3 | 1.015 | 903.675
1.41 |  | Арматура А500С д.36 ГОСТ 34028-2016 | т |  | 22.119
1.42 |  | Арматура А500С д.25 ГОСТ 34028-2016 | т |  | 107.224
1.43 |  | Арматура А500С д.16 ГОСТ 34028-2016 | т |  | 13.302
1.44 |  | Арматура А500С д.12 ГОСТ 34028-2016 | т |  | 7.215
1.45 |  | Арматура А500С д.8 ГОСТ 34028-2016 | т |  | 2.344
1.46 |  | Арматура А240 д.8 ГОСТ 34028-2016 | т |  | 0.213
1.47 | 6 | 08.03.01.03.03, Гидроизоляция фундамента
1.48 |  | Гидроизоляция обмазочная горизонтальная в два слоя | м2 |  | 1137.2
1.49 |  | Материал гидроизоляционный КТтрон-10 1К | кг |  | 5117.3
1.50 | 7 | 08.03.01.05.01, Конструкция цокольного этажа
1.51 |  | Устройство монолитных ж/б стен и пилонов цокольного этажа с расходом арматуры свыше 150кг/м3 | м3 |  | 1988.91
1.52 |  | Бетон В35 гравий F 150-200; W 6-12 | м3 | 1.015 | 2018.744
1.53 |  | Арматура А500С д.36 ГОСТ 34028-2016 | т |  | 40.966
1.54 |  | Арматура А500С д.25 ГОСТ 34028-2016 | т |  | 163.732
1.55 |  | Арматура А500С д.16 ГОСТ 34028-2016 | т |  | 104.502
1.56 |  | Арматура А500С д.12 ГОСТ 34028-2016 | т |  | 0.144
1.57 |  | Арматура А240 д.8 ГОСТ 34028-2016 | т |  | 16.407
1.58 |  | Устройство монолитных ж/б перекрытий и лестничных площадок с расходом арматуры до 130кг/м3 | м3 |  | 450.81
1.59 |  | Бетон В35 гравий F 150-200; W 6-12 | м3 | 1.015 | 457.572
1.60 |  | Арматура А500С д.36 ГОСТ 34028-2016 | т |  | 3.338
1.61 |  | Арматура А500С д.25 ГОСТ 34028-2016 | т |  | 7.408
1.62 |  | Арматура А500С д.16 ГОСТ 34028-2016 | т |  | 32.814
1.63 |  | Арматура А500С д.12 ГОСТ 34028-2016 | т |  | 7.147
1.64 |  | Арматура А500С д.8 ГОСТ 34028-2016 | т |  | 0.309
1.65 |  | Арматура А240 д.8 ГОСТ 34028-2016 | т |  | 4.04
1.66 |  | Теплоизоляция стен пенополистиролом | м3 |  | 42.46
1.67 |  | Пенополистирол экструдированный толщ. 100мм Фундамент Пеноплекс | м2 | 10.2 | 433.092
1.68 |  | Укладка гидронабухающего шнура | пог. м |  | 891
1.69 |  | Материал гидроизоляционный шнур НП ПСС-20/05 КТтрон | пог. м | 1.02 | 908.82
1.70 |  | Установка закладных деталей, в т.ч. гильзы для прохода коммуникаций | т |  | 1.386
1.71 |  | Уголок стальной горчекатанный 63х63х5 ГОСТ 8509-93 | т |  | 0.623
1.72 |  | Уголок стальной горчекатанный 50х50х5 ГОСТ 8509-93 | т |  | 0.02
1.73 |  | Уголок стальной горчекатанный 100х63х6 ГОСТ 8510-86 | т |  | 0.567
1.74 |  | Арматура А500С д.8 ГОСТ 34028-2016 | т |  | 0.259
1.75 |  | Герметизация швов | пог. м |  | 23.48
1.76 |  | Материал гидроизоляционный шнур НП ПСС-20/05 КТтрон | пог. м | 1.02 | 23.95
1.77 |  | Раствор цементный М100 | м3 |  | 0.52
1.78 |  | Установка закладных деталей, в т.ч. гильзы для прохода коммуникаций | т |  | 2.784
1.79 |  | Лист стальной горячекатанный толщ. 12мм ГОСТ 19903-2015 | т |  | 2.451
1.80 |  | Арматура А500С д.16 ГОСТ 34028-2016 | т |  | 0.5
1.81 | 8 | 08.03.01.05.02, Гидроизоляция цокольного этажа
1.82 |  | Гидроизоляция обмазочная вертикальная в два слоя | м2 |  | 7969.5
1.83 |  | Материал гидроизоляционный КТтрон-1 | кг |  | 19126.8
1.84 |  | Гидроизоляция обмазочная вертикальная в два слоя | м2 |  | 2126.3
1.85 |  | Материал гидроизоляционный КТтрон-10 1К | кг |  | 6378.9
1.86 |  | Защита гидроизоляционных покрытий профилированной мембраной | м2 |  | 140.36
1.87 |  | Материал гидроизоляционный Planter Standard | м2 | 1.1 | 154.396
1.88 | 9 | 08.03.02.03.01, Каркас монолитный
1.89 |  | Устройство монолитных ж/б стен и пилонов с расходом арматуры от 131кг/м3 до 160кг/м3 | м3 |  | 369.29
1.90 |  | Бетон В35 гравий F 150-200; W 6-12 | м3 | 1.015 | 374.829
1.91 |  | Арматура А500С д.25 ГОСТ 34028-2016 | т |  | 16.932
1.92 |  | Арматура А500С д.16 ГОСТ 34028-2016 | т |  | 1.383
1.93 |  | Арматура А500С д.12 ГОСТ 34028-2016 | т |  | 37.622
1.94 |  | Арматура А500С д.8 ГОСТ 34028-2016 | т |  | 3.22
1.95 |  | Арматура А240 д.8 ГОСТ 34028-2016 | т |  | 2.806
1.96 |  | Устройство монолитных ж/б балок с расходом арматуры свыше 150кг/м3 | м3 |  | 72.76
1.97 |  | Бетон В35 гравий F 150-200; W 6-12 | м3 | 1.015 | 73.851
1.98 |  | Арматура А500С д.25 ГОСТ 34028-2016 | т |  | 9.462
1.99 |  | Арматура А500С д.8 ГОСТ 34028-2016 | т |  | 2.187
1.100 |  | Арматура А240 д.8 ГОСТ 34028-2016 | т |  | 0.558
1.101 |  | Устройство монолитных ж/б конструкций лестниц с расходом арматуры до 150кг/м3 | м3 |  | 2.44
1.102 |  | Бетон В35 гравий F 150-200; W 6-12 | м3 | 1.015 | 2.477
1.103 |  | Арматура А500С д.12 ГОСТ 34028-2016 | т |  | 0.376
1.104 |  | Арматура А500С д.8 ГОСТ 34028-2016 | т |  | 0.004
1.105 |  | Установка закладных деталей (каркаса) | т |  | 0.826
1.106 |  | Полоса стальная горячекатаная 20х300мм ГОСТ 103-2006 | т |  | 0.27
1.107 |  | Полоса стальная горячекатаная 10х300мм ГОСТ 103-2006 | т |  | 0.06
1.108 |  | Полоса стальная горячекатанная 10х100мм ГОСТ 103-2006 | т |  | 0.05
1.109 |  | Лист стальной горячекатанный толщ. 30мм ГОСТ 19903-2015 | т |  | 0.36
1.110 |  | Труба ЭСВ сталь неоцинкованная 180х4мм ГОСТ 10704-91 | пог. м |  | 2.92
1.111 |  | Труба бесшовная горячедеформированная стальная 57х4мм ГОСТ 8732-78 | пог. м |  | 0.2
1.112 |  | Труба бесшовная горячедеформированная стальная 108х6,0мм ГОСТ 8732-78 | пог. м |  | 0.2
1.113 |  | Труба ЭСВ стальная неоцинкованная 159х6,0 ГОСТ 10704-91 | пог. м |  | 2.8
1.114 |  | Труба стальная электросварная неоцинкованная 180х6мм ГОСТ 10704-91 | пог. м |  | 0.4
1.115 |  | Устройство монолитных ж/б перекрытий и лестничных площадок с расходом арматуры до 130кг/м3 | м3 |  | 68.2
1.116 |  | Бетон В25 | м3 | 1.015 | 69.223
1.117 |  | Арматура А500С д.16 ГОСТ 34028-2016 | т |  | 9.726
1.118 |  | Арматура А500С д.10 ГОСТ 34028-2016 | т |  | 1.263
1.119 |  | Сетка арматурная 200х200мм 5Вр1 | м2 |  | 627
1.120 |  | Установка термовкладышей при монолитных работах | м3 |  | 0.8
1.121 |  | Плита минераловатная Техноруф ПРОФ | м3 | 1.02 | 0.816
1.122 | 10 | 08.03.02.05.01, Металлические конструкции_
1.123 |  | Изготовление и монтаж мелких индивидуальных конструкций (рам и опор оборудования, решеток и крышех тех. приямков) | т |  | 5.31
1.124 |  | Лист стальной с чечевичным рифлением толщ. 5мм ГОСТ 8568-77 | т |  | 2.73
1.125 |  | Уголок стальной горчекатанный 50х50х5 ГОСТ 8509-93 | т |  | 1.085
1.126 |  | Лист стальной горячекатанный 5мм ГОСТ 19903-74 | т |  | 0.203
1.127 |  | Прокат сортовой круглый стальной горячекатанный 12мм ГОСТ 2590-2006 | т |  | 0.05
1.128 |  | Уголок стальной горчекатанный 75х75х5 ГОСТ 8509-93 | т |  | 1.752
1.129 |  | Изготовление и монтаж мелких индивидуальных конструкций (рам и опор оборудования, решеток и крышех тех. приямков) | т |  | 2.765
1.130 |  | Арматура А500С д.28 ГОСТ 34028-2016 | т |  | 2.587
1.131 |  | Полоса стальная горячекатанная 40х4мм ГОСТ 103-2006 | т |  | 0.344
1.132 |  | Изготовление и монтаж мелких индивидуальных конструкций (рам и опор оборудования, решеток и крышех тех. приямков) | т |  | 0.31
1.133 |  | Швеллер стальной горячекатанный 8П ГОСТ 8240-97 | т |  | 0.056
1.134 |  | Уголок стальной горчекатанный 63х40х5 ГОСТ 8510-86 | т |  | 0.005
1.135 |  | Уголок стальной горчекатанный 50х50х5 ГОСТ 8509-93 | т |  | 0.049
1.136 |  | Прокат сортовой круглый стальной горячекатаный 16 ГОСТ 2590-2006 | т |  | 0.207
1.137 |  | Сетка проволочная 1-Р-10-1,4 ГОСТ 5336-80 | т |  | 0.012
1.138 |  | Монтаж металлических лестниц заводского изготовления | т |  | 3.436
1.139 |  | Лестница металлическая Л-17 альбом 6/88 | т | 1 | 3.436
1.140 |  | Арматура А500С д.25 ГОСТ 34028-2016 | т |  | 0.305
1.141 | 11 | 08.03.01.01.01, Устройство котлована
1.142 |  | Укладка нетканых дорожных материалов | м2 |  | 127.4
1.143 |  | Геотекстиль 550 г/м2 Дорнит Ф-2 | м2 | 1.1 | 140.14
1.144 | 12 | 08.03.01.03.01, Фундаменты
1.145 |  | Устройство щебеночного основания под фундаменты | м3 |  | 38.2
1.146 |  | Щебень гранитный фр.20-40мм М1400 ГОСТ 8267-93 | м3 | 1.26 | 48.132
1.147 |  | Устройство бетонной подготовки под фундаменты | м3 |  | 11.2
1.148 |  | Бетон В10 гравий | м3 | 1.015 | 11.368
1.149 |  | Устройство стяжек выравнивающих и защитных толщ. до 50мм неармированных | м2 |  | 112.4
1.150 |  | Раствор цементный М100 | м3 | 0.051 | 5.732
1.151 |  | Устройство бетонной подготовки | м3 |  | 12.5
1.152 |  | Бетон В15 | м3 | 1.015 | 12.688
1.153 |  | Устройство монолитного ж/б фундамента с расходом арматуры до 130кг/м3 | м3 |  | 61.88
1.154 |  | Бетон В35 гравий F 150-200; W 6-12 | м3 | 1.015 | 62.808
1.155 |  | Арматура А500С д.25 ГОСТ 34028-2016 | т |  | 0.436
1.156 |  | Арматура А500С д.16 ГОСТ 34028-2016 | т |  | 0.082
1.157 |  | Арматура А500С д.12 ГОСТ 34028-2016 | т |  | 4.653
1.158 |  | Арматура А240 д.8 ГОСТ 34028-2016 | т |  | 0.661
1.159 |  | Укладка гидронабухающего шнура | пог. м |  | 100
1.160 |  | Материал гидроизоляционный шнур НП ПСС-20/05 КТтрон | пог. м | 1.02 | 102
1.161 |  | Установка закладных деталей, в т.ч. гильзы для прохода коммуникаций | т |  | 1.242
1.162 |  | Уголок стальной горчекатанный 63х63х5 ГОСТ 8509-93 | т |  | 1.02
1.163 |  | Арматура А500С д.8 ГОСТ 34028-2016 | т |  | 0.297
1.164 | 13 | 08.03.01.03.03, Гидроизоляция фундамента
1.165 |  | Гидроизоляция обмазочная горизонтальная в два слоя | м2 |  | 112.4
1.166 |  | Материал гидроизоляционный КТтрон-10 1К | кг |  | 505.8
1.167 | 14 | 08.03.01.05.02, Гидроизоляция цокольного этажа
1.168 |  | Гидроизоляция обмазочная вертикальная в два слоя | м2 |  | 216.8
1.169 |  | Материал гидроизоляционный КТтрон-1 | кг |  | 693.8
1.170 |  | Гидроизоляция обмазочная вертикальная в два слоя | м2 |  | 194
1.171 |  | Материал гидроизоляционный КТтрон-10 1К | кг |  | 873.2
1.172 | 15 | 08.03.02.05.01, Металлические конструкции_
1.173 |  | Изготовление и монтаж мелких индивидуальных конструкций (рам и опор оборудования, решеток и крышех тех. приямков) | т |  | 6.358
1.174 |  | Лист стальной с чечевичным рифлением толщ. 5мм ГОСТ 8568-77 | т |  | 3.11
1.175 |  | Уголок стальной горчекатанный 50х50х5 ГОСТ 8509-93 | т |  | 1.346
1.176 |  | Лист стальной горячекатанный 5мм ГОСТ 19903-74 | т |  | 0.206
1.177 |  | Прокат сортовой круглый стальной горячекатанный 12мм ГОСТ 2590-2006 | т |  | 0.076
1.178 |  | Уголок стальной горчекатанный 75х75х5 ГОСТ 8509-93 | т |  | 2.227
1.179 |  | Монтаж металлических лестниц заводского изготовления | т |  | 0.083
1.180 |  | Лестница металлическая Л-17 альбом 6/88 | т | 1 | 0.083
1.181 |  | Изготовление и монтаж мелких индивидуальных конструкций (рам и опор оборудования, решеток и крышех тех. приямков) | т |  | 0.664
1.182 |  | Швеллер стальной горячекатанный 8П ГОСТ 8240-97 | т |  | 0.148
1.183 |  | Уголок стальной горчекатанный 63х40х5 ГОСТ 8510-86 | т |  | 0.016
1.184 |  | Уголок стальной горчекатанный 50х50х5 ГОСТ 8509-93 | т |  | 0.143
1.185 |  | Прокат сортовой круглый стальной горячекатаный 16 ГОСТ 2590-2006 | т |  | 0.375
1.186 |  | Сетка проволочная 1-Р-10-1,4 ГОСТ 5336-80 | т |  | 0.022
1.187 | 16 | 08.03.02.05.01, Металлические конструкции_
1.188 |  | Монтаж металлоконструкций каркаса | т |  | 43.255
1.189 |  | Уголок равнополочный стальной горячекатанный 50х5мм ГОСТ 8509-93 | т |  | 0.05
1.190 |  | Уголок стальной горчекатанный 50х50х6 ГОСТ 8509-93 | т |  | 0.04
1.191 |  | Уголок стальной горчекатанный 80х80х6 ГОСТ 8509-93 | т |  | 0.84
1.192 |  | Уголок стальной горячекатаный 100х100х12 ГОСТ 8509-93 | т |  | 1.45
1.193 |  | Уголок стальной горячекатаный 120х120х10 ГОСТ 8509-93 | т |  | 1.28
1.194 |  | Уголок стальной горячекатаный 125х125х12 ГОСТ 8509-93 | т |  | 0.6
1.195 |  | Уголок стальной горячекатаный 150х150х12 ГОСТ 8509-93 | т |  | 1.42
1.196 |  | Уголок стальной горячекатаный 200х200х20 ГОСТ 8509-93 | т |  | 8.52
1.197 |  | Уголок равнополочный стальной С245 ГОСТ 27772-88* 160х16 ГОСТ 8509-86 | т |  | 4.69
1.198 |  | Двутавр стальной горячекатанный 30Ш3 ГОСТ 26020-83 | т |  | 21.52
1.199 |  | Лист стальной горячекатанный 8 мм ГОСТ 19903-2015 | т |  | 0.55
1.200 |  | Лист стальной горячекатанный 14мм ГОСТ 19903-74 | т |  | 0.34
1.201 |  | Лист из нержавеющей стали толщ. 10мм ГОСТ 19903-2015 | т |  | 0.35
1.202 |  | Лист стальной горячекатаный 12мм ГОСТ 19903-2015 | т |  | 0.14
1.203 |  | Лист стальной горячекатанный 14мм ГОСТ 19903-74 | т |  | 2.42
1.204 |  | Лист стальной горячекатанный ГОСТ 19903-2015 | т |  | 0.03
1.205 |  | Лист стальной С245 толщ. 16мм ГОСТ 19903-2015 | т |  | 0.08
1.206 |  | Лист стальной горячекатанный 20 мм ГОСТ 19903-2015 | т |  | 0.79
1.207 |  | Лист стальной горячекатанный толщ. 40 мм ГОСТ 19903-2015 | т |  | 0.07
1.208 |  | Лист стальной горячекатаный толщ.65мм ГОСТ 19903-2015 | т |  | 0.37
1.209 |  | Лист стальной горячекатаный толщ. 70мм ГОСТ 19903-2015 | т |  | 0.13
1.210 |  | Лист стальной горячекатаный толщ. 95мм ГОСТ 19903-2015 | т |  | 0.17
1.211 |  | Огнезащита металлических конструкций | м2 |  | 1254.395
1.212 |  | Состав огнезащитный ХИМПАК НОРД Айсберг-ОС | кг |  | 1881.593
1.213 |  | Монтаж металлических подкрановых путей и монорельс инженерных сооружений | т |  | 12.259
1.214 |  | Двутавр стальной горячекатанный 40К1 ГОСТ 27772-2015 | т |  | 9.242
1.215 |  | Прокат стальной горячекатанный квадратный 50х50мм ГОСТ 2591-2006 | т |  | 1.138
1.216 |  | Уголок стальной горячекатаный 200х200х20 ГОСТ 8509-93 | т |  | 1.047
1.217 |  | Лист стальной горячекатанный 20 мм ГОСТ 19903-2015 | т |  | 1.365
1.218 |  | Лист стальной С245 толщ. 10мм ГОСТ 19903-2015 | т |  | 0.073
1.219 |  | Лист стальной горячекатаный 12мм ГОСТ 19903-2015 | т |  | 0.023
1.220 |  | Двутавр 25Б1 ГОСТ Р 57837-2017 | т |  | 0.054
1.221 |  | Швеллер стальной горячекатанный 30П ГОСТ 8240-97 | т |  | 0.053
1.222 |  | Изготовление и монтаж мелких индивидуальных конструкций (рам и опор оборудования, решеток и крышех тех. приямков) | т |  | 0.894
1.223 |  | Лист стальной с чечевичным рифлением толщ. 5мм ГОСТ 8568-77 | т |  | 0.642
1.224 |  | Уголок стальной горчекатанный 50х50х5 ГОСТ 8509-93 | т |  | 0.284
1.225 |  | Лист стальной горячекатанный 5мм ГОСТ 19903-74 | т |  | 0.041
1.226 |  | Прокат сортовой круглый стальной горячекатанный 12мм ГОСТ 2590-2006 | т |  | 0.016
1.227 |  | Изготовление и монтаж мелких индивидуальных конструкций (рам и опор оборудования, решеток и крышех тех. приямков) | т |  | 11.875
1.228 |  | Труба стальная 120х120х8мм ГОСТ 30245-2003 | т |  | 2.366
1.229 |  | Труба профильная стальная 40х40х2мм ГОСТ 8639-82 | т |  | 0.394
1.230 |  | Труба стальная 40х30х2мм ГОСТ 30245-2003 | т |  | 0.431
1.231 |  | Труба стальная 20х20х2мм ГОСТ 30245-2003 | т |  | 0.885
1.232 |  | Лист стальной горячекатанный 4мм ГОСТ 19903-74 | т |  | 0.03
1.233 |  | Лист стальной горячекатанный 5мм ГОСТ 19903-74 | т |  | 0.165
1.234 |  | Лист стальной С245 толщ. 10мм ГОСТ 19903-2015 | т |  | 0.013
1.235 |  | Лист стальной горячекатанный 20 мм ГОСТ 19903-2015 | т |  | 0.507
1.236 |  | Швеллер стальной горячекатанный 30П ГОСТ 8240-97 | т |  | 2.755
1.237 |  | Швеллер стальной горячекатанный 16П ГОСТ 8240-97 | т |  | 1.851
1.238 |  | Лист стальной ромбическим рифлением толщ. 4мм ГОСТ 8568-77 | т |  | 0.079
1.239 |  | Лист стальной с чечевичным рифлением толщ. 5мм ГОСТ 8568-77 | т |  | 1.225
1.240 |  | Лист стальной ромбическим рифлением толщ. 6мм ГОСТ 8568-77 | т |  | 1.568
1.241 |  | Уголок стальной горчекатанный 45х45х5 ГОСТ 8509-93 | т |  | 0.099
1.242 |  | Уголок стальной горчекатанный 75х75х5 ГОСТ 8509-93 | т |  | 0.062
1.243 |  | Уголок равнополочный стальной горячекатаный 90х90х8 мм ГОСТ 8509-93 | т |  | 0.132
1.244 |  | Пруток из оцинкованной стали 16 мм ГОСТ 2590-2006 | т |  | 0.025
1.245 |  | Монтаж металлических лестниц заводского изготовления | т |  | 0.3
1.246 |  | Лестница металлическая L=10.5м с экраном безопасности ЛМн-1 | шт. |  | 1
1.247 |  | Лестница металлическая L=1,5м ЛМн-2 | шт. |  | 1
1.248 |  | Монтаж грузоподъемного механизма (кран балка, таль и пр) | компл |  | 1
1.249 |  | Опора кран электрический мостовой г/п 5т 5-16,5-12-380 пролет 16,5м, P=10,2кВт, с талью Т10 | шт. |  | 1
1.250 |  | Монтаж грузоподъемного механизма (кран балка, таль и пр) | компл |  | 1
1.251 |  | Опора грейфер двухелюстной ДЕБОРА ДГ2-2Т1-1к-В-0,35 | шт. |  | 1
1.252 | 17 | 08.03.02.11.01, Кровля_
1.253 |  | Устройство основания кровли из профлиста | м2 |  | 621
1.254 |  | Профнастил гнутый 75х750х0,9 ГОСТ 24045-94 | т |  | 7.763
1.255 |  | Нанесение огнезащитного состава | м2 |  | 621
1.256 |  | Состав огнезащитный ХИМПАК НОРД Айсберг-ОС | кг |  | 931.5
1.257 |  | Устройство цементно-песчаной стяжки неармированной кровли до 30мм | м2 |  | 624.7
1.258 |  | Раствор цементно-песчаный М150 | м3 | 0.02 | 12.494
1.259 |  | Устройство пароизоляции кровли в 1 слой | м2 |  | 624.7
1.260 |  | Материал пароизоляционный Н Специал Ютафол | м2 | 1.14 | 712.158
1.261 |  | Устройство теплоизоляции кровли из плит минераловатных | м3 |  | 124.94
1.262 |  | Плита минераловатная теплоизоляционная Rockwool Руф Баттс В толщина 200мм 135кг/м3 | м3 | 1.02 | 127.439
1.263 |  | Укладка полиэтиленовой пленки в 1 слой | м2 |  | 624.7
1.264 |  | Пленка армированная 200 мкн. | м2 | 1.1 | 687.17
1.265 |  | Устройство уклонообразующего слоя из керамзита на кровле | м3 |  | 68.717
1.266 |  | Керамзит 10-20мм | м3 | 1.03 | 70.779
1.267 |  | Раствор цементное молочко М500 | м3 | 0.25 | 17.179
1.268 |  | Устройство цементно-песчаной стяжки армированной кровли до 40мм | м2 |  | 624.7
1.269 |  | Раствор цементно-песчаный М150 | м3 | 0.02 | 12.494
1.270 |  | Сетка арматурная 100х100 мм 4Вр1 | м2 | 1.1 | 687.17
1.271 |  | Огрунтовка ж/б основания кровли битумным праймером | м2 |  | 624.7
1.272 |  | Материал гидроизоляционный праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 ТЕХНОНИКОЛЬ | литр | 0.3 | 187.41
1.273 |  | Устройство гидроизоляции кровли (нижний слой) | м2 |  | 745.3
1.274 |  | Материал гидроизоляционный Техноэласт ЭПП | м2 | 1.14 | 849.642
1.275 |  | Устройство гидроизоляции кровли (верхний слой) | м2 |  | 745.3
1.276 |  | Материал гидроизоляционный рулонный Техноэласт ЭКП ТЕХНОНИКОЛЬ | м2 | 1.16 | 864.548
1.277 |  | Устройство системы молниезащиты на кровле | пог. м |  | 270
1.278 |  | Сталь круглая оцинкованная 10мм | т | 1.04 | 280.8
1.279 |  | Устройство покрытия кровли из тротуарной плитки | м2 |  | 42.2
1.280 |  | Плитка тротуарная 300х300х30мм Завод БИ "Мособлтротуар" | м2 | 1.05 | 44.31
1.281 |  | Устройство отливов и покрытий из оцинкованной стали | м2 |  | 127.4
1.282 |  | Лист стальной оцинкованный толщ. 0,55мм ГОСТ 14918-2020 | м2 |  | 136.43
1.283 |  | Лист из оцинкованной стали толщ. 0,7мм | м2 |  | 10.09
1.284 |  | Устройство бортика цементно-песчанного на кровле | пог. м |  | 144
1.285 |  | Смесь пескобетон М300 | кг | 18.5 | 2664
1.286 |  | Монтаж прижимной планки для крепления гидроизоляции | пог. м |  | 144
1.287 |  | Планка краевая рейка из оцинкованной стали | пог. м | 1.02 | 146.88
1.288 |  | Установка аэраторов | шт. |  | 3
1.289 |  | Аэратор кровельный 160х460мм ТЕХНОНИКОЛЬ | шт. | 1 | 3
1.290 |  | Монтаж кровельного ограждения заводского изготовления | пог. м |  | 29
1.291 |  | Ограждение кровли металлическое ОГк-1 h=450мм индивидуальное изготовление | пог. м |  | 29
1.292 |  | Монтаж кровельного ограждения заводского изготовления | пог. м |  | 96
1.293 |  | Ограждение кровли металлическое h=750мм индивидуальное изготовление | пог. м |  | 96
1.294 | 18 | 09.02.01.05, Внутриплощадочные сети ливневой канализации
1.295 |  | Устройство колодцев тип ВС | м3 конструктива |  | 0.18
1.296 |  | Кольцо опорное КО-6 серия 3.900.1-14.1 | шт. |  | 9
1.297 |  | Монтаж люка | шт. |  | 9
1.298 |  | Люк для смотровых колодцев ОУЭ-600 с предохранительной крышкой | шт. | 1 | 9
1.299 | 19 | 08.03.02.08.03, Вентилируемый фасад
1.300 |  | Теплоизоляция стен плитами минераловатными при наружных работах | м3 |  | 142.07
1.301 |  | Плита минераловатная теплоизоляционная Rockwool ВЕНТИ БАТТС Д толщина 60мм | м3 |  | 72.45
1.302 |  | Плита минераловатная теплоизоляционная Rockwool ВЕНТИ БАТТС ОПТИМА толщина 60мм | м3 |  | 72.45
1.303 |  | Устройство подсистемы навесного вентилируемого фасада | м2 |  | 1184
1.304 |  | Подсистема монтажная для навесных вентилируемых фасадов ZIAS | м2 |  | 1184
1.305 |  | Облицовка фасада металлокассетами | м2 |  | 1184
1.306 |  | Панель фасадная композитная алюминиевая ЗАО "Ронсон-групп" | м2 |  | 187.4
1.307 |  | Панель фасадная композитная алюминиевая ЗАО "Ронсон-групп" | м2 |  | 808.1
1.308 |  | Панель фасадная композитная алюминиевая ЗАО "Ронсон-групп" | м2 |  | 104.4
1.309 |  | Панель фасадная композитная алюминиевая ЗАО "Ронсон-групп" | м2 |  | 84.1
1.310 | 20 | 08.03.02.08.01, Отделка фасадов
1.311 |  | Облицовка фасадов керамогранитом на клею | м2 |  | 34.1
1.312 |  | Керамогранит 300х600х11мм неполированный ESTIMA | м2 | 1.05 | 35.805
1.313 |  | Устройство отливов и покрытий из стали с полимерным покрытием | м2 |  | 6.3
1.314 |  | Отлив из оцинкованной стали 350мм | м2 |  | 6.3
1.315 | 21 | 08.03.02.08.02, Мокрый фасад
1.316 |  | Штукатурка цементно-песчаная фасадов толщ. до 20 мм по металлической сетке включая огрунтовку | м2 |  | 13
1.317 |  | Штукатурка по фасадной системе типа Ceresit полимерная барашек RAL design 040 30 10 | м2 |  | 13
1.318 |  | Теплоизоляция стен плитами минераловатными при наружных работах | м3 |  | 4.84
1.319 |  | Плита минераловатная теплоизоляционная Rockwool Венти Баттс 1200х600 толщина 50мм 90кг/м3 | м3 | 1.02 | 4.937
1.320 |  | Декоративная штукатурка стен по утеплителю (фактура барашек) | м2 |  | 96.8
1.321 |  | Штукатурка цементно-известковая М50 | кг | 28 | 2710.4
1.322 |  | Окраска фасадов по подготовленной поверхности за 2 раза | м2 |  | 96.8
1.323 |  | Краска фасадная RAL 7016 | литр | 0.23 | 22.264
1.324 | 22 | 08.03.02.07.01, Устройство внутренних стен и перегородок
1.325 |  | Кладка стен из газобетонных блоков армированная | м3 |  | 19.9
1.326 |  | Блок газобетонный D500 | м3 | 0.96 | 19.104
1.327 |  | Кладка перегородок из пазогребневых плит 80мм армированная | м2 |  | 56.875
1.328 |  | Плита гипсовая пазогребневая полнотелая ПГП 667х500х80мм ГОСТ 6428-2018 | шт. | 3.1 | 176
1.329 |  | Кладка внутренних стен из кирпича полнотелого полуторного | м3 |  | 1.7
1.330 |  | Кирпич полнотелый 1НФ/150/2,0/50 | шт. | 409 | 695
1.331 |  | Монтаж металлических перемычек | т |  | 0.549
1.332 |  | Уголок стальной горчекатанный 100х100х8 ГОСТ 8509-93 | т |  | 0.121
1.333 |  | Уголок стальной горчекатанный 160х100х9 ГОСТ 8510-86 | т |  | 0.46
1.334 |  | Арматура А500С д.10 ГОСТ 34028-2016 | т |  | 0.001
1.335 | 23 | 08.03.04.01.01, МОП_Черновая отделка
1.336 |  | Устройство стяжки из керамзитобетона неармированной | м3 |  | 27.015
1.337 |  | Смесь керамзитобетонная B7.5, D1100, F100 ГОСТ 25820-2014 | м3 | 1.04 | 28.096
1.338 |  | Устройство цементно-песчаной стяжки армированной сеткой толщ. до 40мм | м2 |  | 540.3
1.339 |  | Смесь пескобетон М150 | кг | 68.4 | 36956.52
1.340 |  | Сетка арматурная 100х100мм 5Вр1 | м2 | 1.1 | 594.33
1.341 |  | Устройство цементно-песчаной стяжки неармированной толщ. до 25мм | м2 |  | 540.3
1.342 |  | Смесь пескобетон М150 | кг | 36 | 19450.8
1.343 |  | Теплоизоляция полов и покрытий пенополистиролом толщ. 40 мм | м2 |  | 98.7
1.344 |  | Пенополистирол экструдированный толщ. 40мм плотность 35кг/м3 Пеноплекс | м3 | 0.041 | 4.047
1.345 |  | Устройство пароизоляции | м2 |  | 109.5
1.346 |  | Пленка полиэтиленовая толщина 0,2мм ГОСТ 10354-82 | м2 | 1.12 | 122.64
1.347 |  | Устройство цементно-песчаной стяжки армированной сеткой толщ. от 41 до 50мм | м2 |  | 80.2
1.348 |  | Смесь пескобетон М200 | кг | 81 | 6496.2
1.349 |  | Сетка арматурная 50х50 3Вр1 | м2 | 1.1 | 88.22
1.350 |  | Устройство цементно-песчаной стяжки неармированной толщ. до 25мм | м2 |  | 1.9
1.351 |  | Смесь пескобетон М150 | кг | 27 | 51.3
1.352 |  | Устройство цементно-песчаной стяжки неармированной толщ. от 26 мм до 35 мм | м2 |  | 18.7
1.353 |  | Смесь пескобетон М150 | кг | 46.8 | 875.16
1.354 |  | Устройство цементно-песчаной стяжки неармированной толщ. от 26 мм до 35 мм | м2 |  | 80.8
1.355 |  | Смесь пескобетон М150 | кг | 63 | 5090.4
1.356 |  | Грунтовка полов битумным праймером | м2 |  | 18.7
1.357 |  | Материал гидроизоляционный праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 ТЕХНОНИКОЛЬ | литр | 0.3 | 5.61
1.358 |  | Устройство цементно-песчаной стяжки неармированной толщ. до 25мм | м2 |  | 26.8
1.359 |  | Смесь пескобетон М150 | кг | 36 | 964.8
1.360 |  | Устройство стяжки из керамзитобетона неармированной | м3 |  | 0.532
1.361 |  | Смесь керамзитобетонная B7.5, D1100, F100 ГОСТ 25820-2014 | м3 | 1.04 | 0.553
1.362 |  | Устройство цементно-песчаной стяжки неармированной толщ. от 26 мм до 35 мм | м2 |  | 2.8
1.363 |  | Смесь пескобетон М150 | кг | 54 | 151.2
1.364 |  | Устройство цементно-песчаной стяжки армированной сеткой толщ. от 41 до 50мм | м2 |  | 10.6
1.365 |  | Смесь пескобетон М150 | кг | 79.2 | 839.52
1.366 |  | Сетка арматурная Вр-1 50х50х4мм | м2 | 1.1 | 11.66
1.367 |  | Устройство бетонной стяжки армированной сеткой | м3 |  | 1.56
1.368 |  | Бетон В25 гравий | м3 | 1.015 | 1.583
1.369 |  | Сетка арматурная сварная 5ВР1-150х150 | м2 |  | 17.16
1.370 |  | Штукатурка цементно-песчаная стен толщ. до 20мм включая огрунтовку | м2 |  | 267.2
1.371 |  | Штукатурка полимерцементная ОСНОВИТ | кг | 27.38 | 7315.936
1.372 |  | Затирка бетонных поверхностей, включая огрунтовку | м2 |  | 1512.6
1.373 |  | Штукатурка полимерцементная ОСНОВИТ | кг | 8.22 | 12433.572
1.374 |  | Штукатурка цементно-песчаная откосов толщ. до 20мм по пластиковой сетке | м2 |  | 6.7
1.375 |  | Штукатурка полимерцементная ОСНОВИТ | кг | 16.43 | 110.081
1.376 |  | Штукатурка цементно-песчаная стен толщиной до 10мм включительно по пластиковой сетке включая огрунтовку | м2 |  | 19.1
1.377 |  | Штукатурка полимерцементная ОСНОВИТ | кг | 13.69 | 261.479
1.378 |  | Теплоизоляция наружных стен плитами минераловатными толщ.80мм при внутренних работах | м2 |  | 19.1
1.379 |  | Плита минераловатная λб≤0,040Вт/м2 90кг/м3 ГОСТ 32314-2012 | м3 | 0.081 | 1.547
1.380 | 24 | 08.03.04.01.02, МОП_Чистовая отделка
1.381 |  | Устройство финишного покрытия наливного пола | м2 |  | 540.3
1.382 |  | Покрытие полиуритановое наливное для пола Элакор-ПУ RAL 7004 | кг | 3.4 | 1837.02
1.383 |  | Устройство покрытия пола из керамогранита на клею площадью плитки до 0,2 м2 /шт включительно | м2 |  | 200.4
1.384 |  | Керамогранит 300х300х7мм светло-серый неполированный Прогресс соль-перец | м2 | 1.05 | 210.42
1.385 |  | Устройство покрытий из линолеума | м2 |  | 10.6
1.386 |  | Линолеум толщ. 5мм на теплоизолирующей основе | м2 | 1.05 | 11.13
1.387 |  | Монтаж плинтуса из керамогранита | пог. м |  | 142.1
1.388 |  | Керамогранит 300х300х7мм светло-серый неполированный Прогресс соль-перец | м2 | 0.105 | 14.921
1.389 |  | Монтаж плинтуса ПВХ | пог. м |  | 12.5
1.390 |  | Плинтус напольный с кабель-каналом ПВХ 2500х63мм белый | пог. м | 1.05 | 13.125
1.391 |  | Окраска стен за 2 раза (водоэмульсионная) включая огрунтовку | м2 |  | 1641.7
1.392 |  | Краска водоэмульсионная | кг | 0.37 | 607.429
1.393 |  | Окраска стен за 2 раза (силикатная) включая огрунтовку | м2 |  | 91.9
1.394 |  | Краска фасадная силикатная негорючая ГОСТ 18958-73 | кг | 0.37 | 34.003
1.395 |  | Облицовка стен керамической плиткой на клею | м2 |  | 139.5
1.396 |  | Плитка керамическая настенная | м2 | 1.05 | 146.475
1.397 |  | Окраска потолка за 2 раза (водоэмульсионная) включая огрунтовку | м2 |  | 755.8
1.398 |  | Краска водоэмульсионная | кг | 0.37 | 279.646
1.399 |  | Окраска потолка за 2 раза (силикатная) включая огрунтовку | м2 |  | 15.4
1.400 |  | Краска фасадная силикатная негорючая ГОСТ 18958-73 | кг | 0.37 | 5.698
1.401 |  | Устройство подвесного потолка реечного | м2 |  | 5.9
1.402 |  | Потолок реечный ПР 84/1 2 тип Б Кнауф | м2 | 1 | 5.9
1.403 |  | Устройство подвесного потолка типа Армстронг | м2 |  | 87.5
1.404 |  | Плита для подвесного потолока потолочная 600х600мм Армстронг | м2 | 1 | 87.5
1.405 |  | Установка ПВХ подоконника шириной до 400мм | пог. м |  | 18
1.406 |  | Подоконник ПВХ 200 мм белый | пог. м | 1 | 18
1.407 | 25 | 08.03.04.01.03, МОП_Двери
1.408 |  | Монтаж дверей деревянных внутренних | шт. |  | 2
1.409 |  | Дверь внутренняя однопольная деревянная глухая 2080х1060мм | шт. | 1 | 2
1.410 |  | Монтаж дверей деревянных внутренних | шт. |  | 3
1.411 |  | Дверь внутренняя однопольная глухая дерево 2070-770мм | шт. | 1 | 3
1.412 |  | Монтаж дверей деревянных внутренних | шт. |  | 2
1.413 |  | Дверь внутренняя однопольная глухая дерево 2070-870мм | компл | 1 | 2
1.414 |  | Монтаж дверей металлических внутренних | шт. |  | 1
1.415 |  | Дверь внутренняя однопольная металлическая EI30 глухая 2060-1160мм | шт. | 1 | 1
1.416 |  | Монтаж дверей металлических внутренних | шт. |  | 1
1.417 |  | Дверь металлическая глухая 2100х1000мм ГОСТ 31173-2016 | шт. | 1 | 1
1.418 |  | Монтаж дверей металлических внутренних | шт. |  | 1
1.419 |  | Дверь однопольная металлическая глухая 2400-1200мм с доводчиком | шт. | 1 | 1
1.420 |  | Монтаж дверей металлических внутренних | шт. |  | 1
1.421 |  | Дверь металлическая утепленная остекленная 2505х1010мм с уплотнением в притворах с доводчиком | шт. | 1 | 1
1.422 |  | Монтаж дверей металлических противопожарных | шт. |  | 1
1.423 |  | Дверь полуторная металлическая EI30 глухая 2100х1240мм с уплотнением в притворах с замком | шт. | 1 | 1
1.424 |  | Монтаж дверей металлических противопожарных | шт. |  | 1
1.425 |  | Дверь полуторная металлическая EI30 глухая 2100х1240мм с уплотнением в притворах с замком | шт. | 1 | 1
1.426 |  | Установка доводчика для дверей весом от 91 до 160 кг | шт. |  | 4
1.427 |  | Доводчик для металлических дверей | шт. | 1 | 4
1.428 |  | Монтаж ворот, в том числе калитки | м2 |  | 1
1.429 |  | Ворота металлические утепленные 3700х3000мм со встроенной калиткой | шт. | 1 | 1
1.430 | 26 | 08.03.02.09.01, Витражи
1.431 |  | Монтаж витражных конструкций холодного остекления | м2 |  | 48
1.432 |  | Витраж из алюминиевого профиля, трехсекционный, двухстворчатый, с двухкамерным стеклопакетом 1200х5000мм | шт. |  | 8
1.433 | 27 | 08.03.02.10.01, Окна_
1.434 |  | Монтаж окон из алюминиевых профилей | м2 |  | 15.06
1.435 |  | Окно из алюминиевого профиля двухкамерное 2 створки 1 200х1 700мм | шт. |  | 6
1.436 |  | Окно из алюминиевого профиля двухкамерное 2 створки 600х1 700мм | шт. |  | 1
1.437 |  | Окно ПВХ однокамерное 2 створки 1 200х1 500мм | шт. |  | 1
1.438 | 28 | 08.03.01.02.02, Свайное основание
1.439 |  | Устройство бурокасательных свай диаметром 620мм | пог. м |  | 1024.8
1.440 |  | Бетон В15 | м3 |  | 330.992
1.441 |  | Каркас КП-1 из арматуры А500С д.25 | т |  | 45.93
1.442 |  | Устройство форшахты | м3 |  | 28.3
1.443 |  | Бетон В15 | м3 | 1.015 | 28.725
1.444 |  | Труба стальная электросварная прямошовная 720х6мм ГОСТ 10704-91 | т |  | 16.12
1.445 |  | Арматура А240 д.10 ГОСТ 34028-2016 | т |  | 1.456
1.446 | 29 | 08.03.01.05.01, Конструкция цокольного этажа
1.447 |  | Устройство монолитных ж/б стен и пилонов цокольного этажа с расходом арматуры до 150кг/м3 | м3 |  | 132.4
1.448 |  | Бетон В15 | м3 | 1.015 | 134.386
1.449 |  | Арматура А500С д.12 ГОСТ 34028-2016 | т |  | 0.612
1.450 |  | Арматура А500С д.16 ГОСТ 34028-2016 | т |  | 11.295
1.451 |  | Арматура А240 д.8 ГОСТ 34028-2016 | т |  | 1.426
1.452 |  | Устройство деформационных швов вертикальных | пог. м |  | 10.22
1.453 |  | Пенополистирол экструдированный толщ. 30мм плотность 35кг/м3 Пеноплекс | м3 |  | 0.23
1.454 |  | Герметик битумно-полимерный № 42 (БП-Г) ТЕХНОНИКОЛЬ | кг |  | 21.75
1.455 | 30 | 08.03.01.05.02, Гидроизоляция цокольного этажа
1.456 |  | Гидроизоляция обмазочная вертикальная в два слоя | м2 |  | 401.9
1.457 |  | Материал гидроизоляционный битум БН70/30 ГОСТ 6617-76 | кг |  | 723.42
1.458 | 31 | 08.04.03, Ограждение территории
1.459 |  | Устройство ограждений металлических сетчатых с бетонированием стоек | пог. м |  | 230.34
1.460 |  | Ограждение металлическое 2500х2450(h) со стойками индивидуальное изготовление | пог. м | 1 | 230.34
1.461 | 32 | 08.03.03.04.02, Оборудование систем ГВС и ХВС
1.462 |  | Установка насоса циркуляционного | шт. |  | 1
1.463 |  | Насос повысительный Q=4.8 м3/ч; напор макс. 45 м Scala2 3-45A Grundfos арт. 99027073 | шт. | 1 | 1
1.464 |  | Монтаж счетчика воды Ду20 | шт. |  | 1
1.465 |  | Счетчик крыльчатый с импульсным выходом Ду20 ВСХд Тепловодомер | шт. | 1 | 1
1.466 |  | Монтаж водонагревателя электрического настенного | шт. |  | 2
1.467 |  | Водонагреватель 15л.; 1,5 кВт; 220В Drift 15 U Thermex | шт. |  | 1
1.468 |  | Водонагреватель 120л; 1,5 кВт; 220В Combi ER 120V Thermex | шт. |  | 1
1.469 | 33 | 08.03.03.04.01, Разводка систем ГВС и ХВС
1.470 |  | Установка смесителей для мойки | шт. |  | 2
1.471 |  | Смеситель для мойки и умывальника См-УмОЦБА | шт. |  | 2
1.472 |  | Подводка гибкая для воды латунь 1/2" Г-Ш L=0,8 | шт. |  | 3
1.473 |  | Установка смесителей для душевого поддона | шт. |  | 2
1.474 |  | Смеситель для душа См-ДшДРНШл | шт. |  | 1
1.475 |  | Подводка гибкая для воды латунь 1/2" Г-Ш L=0,8 | шт. |  | 1
1.476 |  | Смеситель для ванны и умывальника См-ВУДРНШлр | шт. |  | 1
1.477 |  | Монтаж поливочного крана в комплекте | шт. |  | 1
1.478 |  | Клапан запорный 15ч8п Ду20 | шт. |  | 1
1.479 |  | Рукав резиновый поливочный резинотканевый Ду20 мм, L=20 м ГОСТ 18698-79* | шт. |  | 1
1.480 |  | Монтаж трубопроводов из полипропиленовых труб Дн25 | пог. м |  | 15
1.481 |  | Труба из сшитого полиэтилена Ду25 ГОСТ 32415-2013 | пог. м | 1 | 15
1.482 |  | Изоляция трубопроводов трубками из вспененного полиэтилена или каучука диаметром до Ду50 включительно | пог. м |  | 15
1.483 |  | Изоляция трубная толщ. 9мм Energoflex Super 25/9 | пог. м | 1 | 15
1.484 |  | Установка запорно-регулирующей арматуры резьбовой (муфтовой) Ду15 | шт. |  | 9
1.485 |  | Кран шаровой Aquasfera 007-7417 Ду15 Ру16 муфтовый | шт. | 1 | 9
1.486 |  | Установка запорно-регулирующей арматуры фланцевой Ду50 | шт. |  | 4
1.487 |  | Задвижка фланцевая 50 чугунная | шт. |  | 3
1.488 |  | Клапан обратный Ду50 Ру16 межфланцевый | шт. |  | 1
1.489 |  | Монтаж деталей трубопроводов чугунных фланцевых Ду50 (с учетом монтажа ответных фланцев) | шт. |  | 12
1.490 |  | Тройник фланцевый ТФ 50х50 с вн.ЦПП и наружным Zn покр. ГОСТ ISO 2531-2012 | шт. |  | 2
1.491 |  | Колено чугунное Д50 90град ГОСТ ISO 2531-2012 | шт. |  | 5
1.492 |  | Втулка под фланец удлиненная ПЭ100+ Д63 SDR17 ГОСТ 18599-2001 | шт. |  | 1
1.493 |  | Переход 57х3-25х1,6 ГОСТ 17378-2001 | шт. |  | 1
1.494 |  | Патрубок чугунный фланцевый Ду50, L=840 ГОСТ 2531-2012 | шт. |  | 1
1.495 |  | Патрубок чугунный фланцевый Ду50, L=895 ГОСТ 2531-2012 | шт. |  | 1
1.496 |  | Патрубок чугунный фланцевый Ду50, L=2800 ГОСТ 2531-2012 | шт. |  | 1
1.497 |  | Установка фланцев Ду50 | шт. |  | 2
1.498 |  | Фланец приварной стальной Тип 11 Ряд 1 Исполнение В DN50 PN16 ГОСТ 33259-2015 | шт. |  | 1
1.499 |  | Фланец приварной стальной ф50 ГОСТ 12820-80 | шт. |  | 1
1.500 |  | Установка запорно-регулирующей арматуры резьбовой (муфтовой) Ду20 | шт. |  | 1
1.501 |  | Фильтр магнитный Ду20 муфтовый ФММ-20 | шт. | 1 | 1
1.502 |  | Монтаж трубопроводов стальных водомерного узла диаметром до 50мм | пог. м |  | 0.46
1.503 |  | Сгон стальной оцинкованный Ду20 | шт. |  | 1
1.504 |  | Патрубок из оцинкованной стали ø20х2,8; L=150 ГОСТ 3262-75* | шт. |  | 1
1.505 |  | Патрубок из оцинкованной стали ø15х2,8; L=200 ГОСТ 3262-75* | шт. |  | 1
1.506 |  | Переход 57х3-25х1,6 ГОСТ 17378-2001 | шт. |  | 2
1.507 |  | Установка фланцев Ду50 | шт. |  | 2
1.508 |  | Фланец свободный стальной Ду50 ГОСТ 33259-2015 | шт. |  | 2
1.509 |  | Установка запорно-регулирующей арматуры резьбовой (муфтовой) Ду15 | шт. |  | 1
1.510 |  | Клапан запорный прямой Ду15 Ру16 муфтовый 15ч8р2 | шт. |  | 1
1.511 |  | Монтаж контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры, и пр.) | шт. |  | 1
1.512 |  | Кран трехходовой 15мм PN16 14М1 | шт. |  | 1
1.513 |  | Манометр технический ОБМ1-100 ОАО Манотомь | шт. |  | 1
1.514 |  | Монтаж трубопроводов из полипропиленовых труб Дн25 | пог. м |  | 7
1.515 |  | Труба из сшитого полиэтилена Ду25 ГОСТ 32415-2013 | пог. м | 1 | 7
1.516 |  | Изоляция трубопроводов цилиндрами минераловатными диаметром до Ду50 включительно | пог. м |  | 7
1.517 |  | Изоляция трубная толщ. толщ. 9мм Energoflex Super 22/9 | пог. м | 1 | 7
1.518 |  | Установка запорно-регулирующей арматуры резьбовой (муфтовой) Ду15 | шт. |  | 6
1.519 |  | Кран шаровой Aquasfera 007-7417 Ду15 Ру16 муфтовый | шт. | 1 | 6
1.520 |  | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов | т |  | 0.018
1.521 |  | Опора трубная ОП-1 Альбом ПП 16-11 | шт. |  | 2
1.522 |  | Опора подвижная КНС VII Альбом ПП 16-11 | шт. |  | 2
1.523 |  | Установка гильз для прохода трубопроводов Ду100 | пог. м |  | 1
1.524 |  | Труба ЭСВ сталь оцинкованная 108х4,5мм ГОСТ 10704-91 | пог. м |  | 1
1.525 | 34 | 08.03.03.08.02, Оборудование системы ХБК
1.526 |  | Установка унитаза | шт. |  | 1
1.527 |  | Унитаз керамический с бачком, сидением, крепежными винтами, манжетой ГОСТ 30493-2017 | шт. | 1 | 1
1.528 |  | Установка умывальника | шт. |  | 2
1.529 |  | Умывальник керамический 700х600 ГОСТ 30493-2017 | шт. | 1 | 2
1.530 |  | Установка душевых поддонов | шт. |  | 2
1.531 |  | Поддон душевой ПДСм 800х800мм с каркасом | шт. | 1 | 2
1.532 | 35 | 08.03.03.08.01, Разводка системы ХБК
1.533 |  | Монтаж трубопроводов из ПВХ труб Ду110 | пог. м |  | 15
1.534 |  | Труба ПВХ гладкая D110 ГОСТ 32412-2013 | шт. |  | 7
1.535 |  | Труба полипропиленовая гофрированная ОD=110мм SN 10 ИКАПЛАСТ ГОСТ Р 54475-2011 | пог. м |  | 8
1.536 |  | Тройник DN110х110 90град с металлическим фланцем (для прочистки) ГОСТ 51613-2000 | шт. |  | 2
1.537 |  | Монтаж воздушного клапана для канализационных стояков | шт. |  | 1
1.538 |  | Клапан воздушный вакуумный Д= 110 | шт. |  | 1
1.539 |  | Монтаж трубопроводов из ПВХ труб Ду50 | пог. м |  | 7
1.540 |  | Труба ПВХ жесткая гладкая тяжелая Ду50 ГОСТ 32412-2013 | пог. м | 1 | 7
1.541 |  | Муфта противопожарная стальная ПМ-50 Ду50 ТПК Промаэротехника | шт. |  | 2
1.542 | 36 | 08.03.03.06.01, Разводка системы ЛК
1.543 |  | Монтаж трубопроводов из чугунных труб Ду100 | пог. м |  | 110
1.544 |  | Труба чугунная канализационная Д100 ГОСТ 6942-98 | пог. м | 1 | 110
1.545 |  | Ревизия чугунная SML DN 100 с круглой крышкой | шт. |  | 6
1.546 |  | Устройство водосточных воронок | шт. |  | 6
1.547 |  | Воронка кровельная обогреваемая ТЕХНОНИКОЛЬ 110х450мм с фланцем обжимным | шт. | 1 | 6
1.548 |  | Монтаж трубопроводов из стальных неоцинкованных труб на сварных соединениях Ду400 | пог. м |  | 2
1.549 |  | Труба стальная электросварная 426х6,0 ГОСТ 10704-91 | пог. м | 1 | 2
1.550 |  | Монтаж трубопроводов из стальных неоцинкованных труб на сварных соединениях Ду300 | пог. м |  | 40
1.551 |  | Труба стальная электросварная прямошовная 325х5мм ГОСТ 10704-91 | пог. м | 1 | 40
1.552 |  | Монтаж трубопроводов из стальных неоцинкованных труб на сварных соединениях Ду200 | пог. м |  | 190
1.553 |  | Труба ЭСВ сталь неоцинкованная 219х4,5мм ГОСТ 10704-91 | пог. м | 1 | 190
1.554 |  | Монтаж трубопроводов из стальных неоцинкованных труб на сварных соединениях Ду150 | пог. м |  | 127
1.555 |  | Труба электросварная ЭСВ-159х4,5 сталь неоцинкованная Dн159мм 4,5мм ГОСТ 10704-91 | пог. м | 1 | 127
1.556 |  | Монтаж трубопроводов из стальных неоцинкованных труб на сварных соединениях Ду100 | пог. м |  | 25
1.557 |  | Труба ЭСВ сталь 108х4мм ГОСТ 10704-91 | пог. м | 1 | 25
1.558 |  | Монтаж трубопроводов из стальных неоцинкованных труб на сварных соединениях Ду80 | пог. м |  | 160
1.559 |  | Труба ЭСВ прямошовная сталь неоцинкованная 89х4мм ГОСТ 10704-91 | пог. м | 1 | 160
1.560 |  | Монтаж трубопроводов из стальных неоцинкованных труб на сварных соединениях Ду65 | пог. м |  | 6
1.561 |  | Труба электросварная стальная неоцинкованная 76х4,0мм ГОСТ 10704-91 | пог. м | 1 | 6
1.562 |  | Монтаж трубопроводов из стальных неоцинкованных труб на сварных соединениях Ду50 | пог. м |  | 125
1.563 |  | Труба ЭСВ 57х3,5мм ГОСТ 10704-91 | пог. м | 1 | 125
1.564 |  | Монтаж трубопроводов из стальных неоцинкованных труб на сварных соединениях Ду40 | пог. м |  | 35
1.565 |  | Труба ЭСВ сталь неоцинкованная 48х3,5мм ГОСТ 10704-91 | пог. м | 1 | 35
1.566 |  | Монтаж трубопроводов из стальных неоцинкованных труб на сварных соединениях Ду20 | пог. м |  | 6
1.567 |  | Труба водогазопроводная ВГП 20х2,8 сталь неоцинкованная Dу20мм 2,8мм ГОСТ 3262-75 | пог. м | 1 | 6
1.568 |  | Монтаж трубопроводов из стальных неоцинкованных труб на сварных соединениях Ду15 | пог. м |  | 3
1.569 |  | Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная 15х2,8мм ГОСТ 3262-75 | т | 1 | 3
1.570 |  | Монтаж трубопроводов на склеиваемых соединениях диаметром 160мм | пог. м |  | 10
1.571 |  | Труба ПВХ PVC-U 160х6,2 | пог. м | 1 | 10
1.572 |  | Монтаж трубопроводов на склеиваемых соединениях диаметром 110мм | пог. м |  | 4
1.573 |  | Труба ПВХ PVC-U 110х3,0 | пог. м | 1 | 4
1.574 |  | Монтаж трубопроводов на склеиваемых соединениях диаметром 50мм | пог. м |  | 15
1.575 |  | Труба ПВХ PVC-U 50х3,7 | пог. м |  | 15
1.576 |  | Труба ПВХ PVC-U 50х3,7 | пог. м |  | 6
1.577 |  | Монтаж трубопроводов на склеиваемых соединениях диаметром 25мм | пог. м |  | 25
1.578 |  | Труба ПВХ PVC-U 25х1,9мм | пог. м |  | 25
1.579 |  | Монтаж трубопроводов на склеиваемых соединениях диаметром 20мм | пог. м |  | 130
1.580 |  | Труба ПВХ PVC-U 20х1,5мм | пог. м |  | 130
1.581 |  | Установка фланцев Ду300 | шт. |  | 2
1.582 |  | Фланец 1-300-10-20 ГОСТ 12820-80 | шт. |  | 2
1.583 |  | Прокладка паронитовая ПОН А-300-10 ГОСТ 15180-86 | шт. |  | 2
1.584 |  | Установка фланцев Ду200 | шт. |  | 54
1.585 |  | Фланец 1-200-10 ст20 ГОСТ 12820-80 | шт. |  | 54
1.586 |  | Прокладка паронитовая ПОН А-200-10 ГОСТ 15180-86 | шт. |  | 54
1.587 |  | Установка фланцев Ду150 | шт. |  | 18
1.588 |  | Фланец 1-150-10-20 ГОСТ 12821-80 | шт. |  | 18
1.589 |  | Прокладка паронитовая ПОН А-150-10 ГОСТ 15180-86 | шт. |  | 20
1.590 |  | Установка фланцев Ду100 | шт. |  | 1
1.591 |  | Фланец 1-100-10 ГОСТ 12820-80 | шт. |  | 1
1.592 |  | Прокладка паронитовая Ду100 ГОСТ 15180-86 | шт. |  | 2
1.593 |  | Установка фланцев Ду80 | шт. |  | 71
1.594 |  | Фланец 1-80-10 ст20 ГОСТ 12820-80 | шт. |  | 71
1.595 |  | Прокладка паронитовая ПОН А-80-10 ГОСТ 15180-86 | шт. |  | 71
1.596 |  | Установка фланцев Ду65 | шт. |  | 4
1.597 |  | Фланец 1-65-10 ст20 ГОСТ 12820-80 | шт. |  | 4
1.598 |  | Установка фланцев Ду50 | шт. |  | 66
1.599 |  | Фланец 1-50-10 ст20 ГОСТ 12820-80 | шт. |  | 66
1.600 |  | Прокладка паронитовая ПОН А-50-10 ГОСТ 15180-86 | шт. |  | 36
1.601 |  | Прокладка паронитовая ПОН А-40-10 ГОСТ 15180-86 | шт. |  | 1
1.602 |  | Окраска трубопроводов в 2 слоя | м2 |  | 291
1.603 |  | Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | кг | 0.121 | 35.211
1.604 |  | Установка запорно-регулирующей арматуры резьбовой (муфтовой) Ду40 | шт. |  | 7
1.605 |  | Кран шаровой Ду40 PVC-U арт.BAER040 | шт. |  | 7
1.606 |  | Установка запорно-регулирующей арматуры резьбовой (муфтовой) Ду40 | шт. |  | 1
1.607 |  | Кран шаровой LD Ду40 муфтовый | шт. |  | 1
1.608 |  | Установка запорно-регулирующей арматуры резьбовой (муфтовой) Ду20 | шт. |  | 1
1.609 |  | Кран шаровой GIACOMINI Ду20 Ру16 муфтовый | шт. |  | 1
1.610 |  | Огрунтовка трубопроводов за один раз | м2 |  | 28.6
1.611 |  | Грунтовка ХС-010 ГОСТ 23494-79 | литр | 0.105 | 3.003
1.612 |  | Окраска трубопроводов в 2 слоя | м2 |  | 34.5
1.613 |  | Краска лак ХС-76 ТУ 6-21-7-90 | литр | 0.145 | 5.003
1.614 |  | Установка запорно-регулирующей арматуры фланцевой Ду50 | шт. |  | 9
1.615 |  | Клапан воздушный автоматический DN50 KVO-050-16-G-E DYARM | шт. |  | 9
1.616 |  | Установка запорно-регулирующей арматуры фланцевой Ду200 | шт. |  | 18
1.617 |  | Задвижка с обрезиненным клином (F4) DN200 ZK-200-10/16-G-E- ISO DYARM | шт. |  | 18
1.618 |  | Установка запорно-регулирующей арматуры фланцевой Ду150 | шт. |  | 6
1.619 |  | Задвижка с обрезиненным клином (F4) DN150 ZK-150-16-G-E-ISO DYARM | шт. |  | 6
1.620 |  | Установка запорно-регулирующей арматуры фланцевой Ду80 | шт. |  | 27
1.621 |  | Задвижка с обрезиненным клином (F4) DN80 ZK-080-16-G-E-ISO DYARM | шт. |  | 27
1.622 |  | Установка запорно-регулирующей арматуры фланцевой Ду200 | шт. |  | 3
1.623 |  | Задвижка ножевая DN200 PN10 DYARM ZEB-200-10-G-N-E | шт. |  | 3
1.624 |  | Установка запорно-регулирующей арматуры фланцевой Ду200 | шт. |  | 1
1.625 |  | Задвижка с обрезиненным клином (F4) DN200 PN10/16 DYARM ZK-200-10/16-G-E | шт. |  | 1
1.626 |  | Установка запорно-регулирующей арматуры фланцевой Ду150 | шт. |  | 2
1.627 |  | Задвижка с обрезиненным клином (F4) DN150 PN10/16 DYARM ZK-150-16-G-E | шт. |  | 2
1.628 |  | Установка запорно-регулирующей арматуры фланцевой Ду80 | шт. |  | 1
1.629 |  | Задвижка с обрезиненным клином (F4) DN80 PN10/16 DYARM ZK-080-16-G-E | шт. |  | 1
1.630 |  | Установка запорно-регулирующей арматуры фланцевой Ду50 | шт. |  | 27
1.631 |  | Задвижка с обрезиненным клином (F4) DN50 PN10/16 DYARM ZK-050-16-G-E | шт. |  | 27
1.632 |  | Установка запорно-регулирующей арматуры фланцевой Ду200 | шт. |  | 1
1.633 |  | Клапан обратный KOP226-200-10/16-G-E DN200 PN10 фланцевый DYARM | шт. |  | 1
1.634 |  | Установка запорно-регулирующей арматуры фланцевой Ду200 | шт. |  | 3
1.635 |  | Клапан обратный KSF27-200-10/16-G-NBR DN200 PN10 фланцевый DYARM | шт. |  | 3
1.636 |  | Установка запорно-регулирующей арматуры фланцевой Ду150 | шт. |  | 2
1.637 |  | Клапан обратный KSF27-150-16-G-NBR DN150 PN10 фланцевый DYARM | шт. |  | 2
1.638 |  | Установка запорно-регулирующей арматуры фланцевой Ду50 | шт. |  | 3
1.639 |  | Клапан обратный KSF27-050-16-G-NBR DN50 PN10 фланцевый DYARM | шт. |  | 3
1.640 |  | Установка запорно-регулирующей арматуры фланцевой Ду150 | шт. |  | 2
1.641 |  | Узел ввода реагента Dу150мм СпецСтрой137 | шт. |  | 2
1.642 | 37 | 08.03.03.06.02, Оборудование системы ЛК
1.643 |  | Монтаж фильтра очистки воды | шт. |  | 3
1.644 |  | Фильтр напорный ФСНЦ-2,0-2,5-ЭЛ СпецСтрой137 | шт. |  | 3
1.645 |  | Монтаж фильтра очистки воды | шт. |  | 3
1.646 |  | Фильтр напорный ФСНЦ-2,0-2,5-ЭЛ СпецСтрой137 | шт. |  | 3
1.647 |  | Монтаж фильтра очистки воды | шт. |  | 3
1.648 |  | Фильтр напорный ФСНЦ-2,0-2,5-ЭЛ СпецСтрой137 | шт. |  | 3
1.649 |  | Монтаж установки обеззараживания воды | компл |  | 1
1.650 |  | Установка обеззараживания Q=70,0м3/час, Ду150 УОВ-УФТ-АМС-3-700 ООО УФ-ТЕХ | шт. |  | 1
1.651 |  | Монтаж напорного расширительного бака | шт. |  | 1
1.652 |  | Бак растворно-расходный для приготовления коагулянта W=1040 ООО Дозирующие системы | шт. |  | 1
1.653 |  | Монтаж дозировочного насоса | шт. |  | 1
1.654 |  | Насос дозирующий Q=0-30л/час, Р=32Вт eONE MA 30-5 Дозирующие системы | шт. |  | 1
1.655 |  | Монтаж станции приготовления и дозирования хим. реагента | компл |  | 1
1.656 |  | Станция приготовления и дозировки флокулянта Гидрикс PL1-300 | шт. |  | 1
1.657 |  | Монтаж дозировочного насоса | шт. |  | 1
1.658 |  | Насос дозирующий для флокулянта Q=0-180л/час, Р=0,25кВт D-101N-70/B-16 | шт. |  | 1
1.659 |  | Монтаж системы обезвоживания осадка (пресс, насосы и пр.) | компл |  | 2
1.660 |  | Обезвоживатель осадка шнековый ES-401 Гидрикс | шт. |  | 2
1.661 |  | Монтаж станции приготовления и дозирования хим. реагента | компл |  | 2
1.662 |  | Станция приготовления и дозировки флокулянта Гидрикс PL3-1000 | шт. |  | 2
1.663 |  | Монтаж дозировочного насоса | шт. |  | 2
1.664 |  | Насос дозирующий для флокулянта Q=100-1000л/час, Р=0,55кВт A-250N-89/B-11 Гидрикс | шт. | 1 | 2
1.665 |  | Монтаж напорного расширительного бака | шт. |  | 1
1.666 |  | Бак для воды W=1500л Т1500ФК2З Анион | шт. |  | 1
1.667 |  | Монтаж установки повышения давления | шт. |  | 1
1.668 |  | Станция повышения давления Lowara 5SV05F007T Q=5м3/час, Н=30,0м, Р=0,75кВт | шт. |  | 1
1.669 |  | Монтаж шкафа управления | шт. |  | 1
1.670 |  | Шкаф управления станции повышения давления АЕ_2Х5SV05F007T 32-65 | шт. | 1 | 1
1.671 |  | Монтаж системы обезвоживания осадка (пресс, насосы и пр.) | компл |  | 12
1.672 |  | Контейнер для обезвоженного осадка W=1,1м3 500 кг Ese | шт. |  | 12
1.673 |  | Монтаж воздуходувки | шт. |  | 1
1.674 |  | Воздуходувка DT10/42 Lutos | шт. |  | 1
1.675 |  | Монтаж прямоугольного щитового затвора для отверстия 1600х1600мм | шт. |  | 1
1.676 |  | Затвор прямоугольный щитовой ЗЩПН 1600х1600мм Samitech | шт. | 1 | 1
1.677 |  | Монтаж прямоугольного щитового затвора для отверстия 1200х1200мм | шт. |  | 4
1.678 |  | Затвор прямоугольный щитовой ЗЩПН 1200х1200мм Samitech | шт. | 1 | 4
1.679 |  | Монтаж прямоугольного щитового затвора для отверстия 400х400мм | шт. |  | 1
1.680 |  | Затвор прямоугольный щитовой ЗЩПН 400х400мм Samitech | шт. | 1 | 1
1.681 |  | Монтаж мусоросборной корзины | шт. |  | 2
1.682 |  | Корзина мусоросборная D=1,38м, V=0,6м3 МУК-650 СпецСтрой137 | шт. |  | 2
1.683 |  | Монтаж грязезащитной решетки | шт. |  | 2
1.684 |  | Решетка металлическая мусороудерживающая 1000х1000мм СпецСтрой137 | шт. |  | 2
1.685 |  | Монтаж устройства размыва донных отложений | шт. |  | 3
1.686 |  | Устройство для размыва донных отложений Тайфун-24.У1 ООО НПО "Сибмаш" | шт. |  | 3
1.687 |  | Монтаж погружных насосов | шт. |  | 2
1.688 |  | Насос погружной Q=67,5м3/ч, Н=44м, Р=22,0кВт NP 3171 SH 3~ 274 Flygt | шт. |  | 3
1.689 |  | Монтаж шкафа управления | шт. |  | 1
1.690 |  | Шкаф управления Control_PT.22.0450.FC.A1.MC.54.C | шт. |  | 1
1.691 |  | Монтаж погружных насосов | шт. |  | 3
1.692 |  | Насос погружной Q=180,0м3/час, Н=15,0м , P=12,5кВт NP 3153 MT 3~ 432 Flygt | шт. |  | 4
1.693 |  | Монтаж шкафа управления | шт. |  | 3
1.694 |  | Шкаф управления Control_PT.11.0240.FC.A0.MC.54.C | шт. |  | 3
1.695 |  | Монтаж погружных насосов | шт. |  | 1
1.696 |  | Насос погружной Q=160,0м3/ч, Н=25м, Р=18,5кВт NP 3171 HT 3~ 452 Flygt | шт. |  | 2
1.697 |  | Монтаж шкафа управления | шт. |  | 1
1.698 |  | Шкаф управления Control_BP.22.0380.FC.A1.MC.54.C | шт. |  | 1
1.699 |  | Монтаж погружных насосов | шт. |  | 1
1.700 |  | Насос погружной Q=5,0м3/ч, Н=6м, Р=1,2кВт DP 3045 MT 3~ 230 Flygt | шт. |  | 2
1.701 |  | Монтаж шкафа управления | шт. |  | 1
1.702 |  | Шкаф управления Control_FP.21.0040.DS.A0.MC.65 | шт. |  | 1
1.703 |  | Монтаж погружных насосов | шт. |  | 2
1.704 |  | Насос погружной Q=10,0м3/ч, Н=10,0м, Р=1,4кВт DP 3069 HT 3~ 251 Flygt | шт. |  | 3
1.705 |  | Монтаж шкафа управления | шт. |  | 2
1.706 |  | Шкаф управления Control_PT.11.0085.FC.A1.MC.54.C | шт. |  | 2
1.707 | 38 | 08.03.03.11.02, ВРУ
1.708 |  | Монтаж ВРУ 630А | компл |  | 1
1.709 |  | ВРУ-1 | компл | 1 | 1
1.710 |  | Монтаж шкафа учета электрической энергии ШУ-1, без учета счетчиков | шт. |  | 1
1.711 |  | Шкаф учета электрической энергии УХЛ4, IP31, ШУ-2/Т | шт. |  | 1
1.712 |  | Монтаж щита автоматического включения резерва (цепь без управления защиты) ЩАП | шт. |  | 1
1.713 |  | Щит для автоматического включения резерва ЩАП-23 380В 25А 368х484х174мм IP31 | шт. |  | 1
1.714 |  | Монтаж ящика с разделительным понижающим трансформатором 220В | шт. |  | 7
1.715 |  | Ящик с понижающим и разделительным трансформатором 220/12, IP54 ЯТПР-0,25кВА EKF | шт. |  | 7
1.716 |  | Пусконаладочные работы систем ЭО и ЭС | компл |  | 1
1.717 | 39 | 08.03.03.11.04, Разводка кабеля, проводов
1.718 |  | Прокладка кабеля сечением от 120 мм2 до 240 мм2 | пог. м |  | 32
1.719 |  | Кабель ВВГнг(А)-LS 1х240-0,66 ГОСТ 31996-2012 | пог. м | 1 | 32
1.720 |  | Прокладка кабеля сечением от 120 мм2 до 240 мм2 | пог. м |  | 32
1.721 |  | Кабель ВВГнг(А)-LS 1х240-0,66 ГОСТ 31996-2012 | пог. м | 1 | 32
1.722 |  | Прокладка кабеля сечением от 120 мм2 до 240 мм2 | пог. м |  | 32
1.723 |  | Кабель ВВГнг(А)-LS 1х240-0,66 ГОСТ 31996-2012 | пог. м | 1 | 32
1.724 |  | Прокладка кабеля сечением от 120 мм2 до 240 мм2 | пог. м |  | 32
1.725 |  | Кабель ВВГнг(А)-LS 1х240-0,66 ГОСТ 31996-2012 | пог. м | 1 | 32
1.726 |  | Прокладка кабеля сечением от 120 мм2 до 240 мм2 | пог. м |  | 62
1.727 |  | Кабель ВВГнг(А)-LS 1х240-0,66 зелено-желтый ГОСТ 31996-2012 | пог. м | 1 | 62
1.728 |  | Прокладка кабеля сечением от 50 мм2 до 95 мм2 включительно | пог. м |  | 50
1.729 |  | Кабель ВВГнг(А)-LS 1х70-0,66 ГОСТ 31996-2012 | пог. м | 1 | 50
1.730 |  | Прокладка кабеля сечением от 50 мм2 до 95 мм2 включительно | пог. м |  | 50
1.731 |  | Кабель ВВГнг(А)-LS 1х70-0,66 ГОСТ 31996-2012 | пог. м | 1 | 50
1.732 |  | Прокладка кабеля сечением от 50 мм2 до 95 мм2 включительно | пог. м |  | 50
1.733 |  | Кабель ВВГнг(А)-LS 1х70-0,66 ГОСТ 31996-2012 | пог. м | 1 | 50
1.734 |  | Прокладка кабеля сечением от 50 мм2 до 95 мм2 включительно | пог. м |  | 50
1.735 |  | Кабель ВВГнг(А)-LS 1х70мм2 голубой | пог. м | 1 | 50
1.736 |  | Прокладка кабеля сечением от 50 мм2 до 95 мм2 включительно | пог. м |  | 50
1.737 |  | Кабель ВВГнг(А)-LS 1х70-0,66 зелено-желтый ГОСТ 31996-2012 | пог. м | 1 | 50
1.738 |  | Прокладка кабеля сечением от 10 до 50 мм2 включительно | пог. м |  | 25
1.739 |  | Кабель ВВГнг(А)-LS 1х35-0,66 ГОСТ 31996-2012 | пог. м | 1 | 25
1.740 |  | Прокладка кабеля сечением от 10 до 50 мм2 включительно | пог. м |  | 25
1.741 |  | Кабель ВВГнг(А)-LS 1х35-0,66 ГОСТ 31996-2012 | пог. м | 1 | 25
1.742 |  | Прокладка кабеля сечением от 10 до 50 мм2 включительно | пог. м |  | 25
1.743 |  | Кабель ВВГнг(А)-LS 1х35-0,66 ГОСТ 31996-2012 | пог. м | 1 | 25
1.744 |  | Прокладка кабеля сечением от 10 до 50 мм2 включительно | пог. м |  | 25
1.745 |  | Кабель ВВГнг(А)-LS 1х35-0,66 голубой ГОСТ 31996-2012 | пог. м | 1 | 25
1.746 |  | Прокладка кабеля сечением от 10 до 50 мм2 включительно | пог. м |  | 25
1.747 |  | Кабель ВВГнг(А)-LS 1х35-0,66 зелено-желтый ГОСТ 31996-2012 | пог. м | 1 | 25
1.748 |  | Прокладка кабеля сечением от 10 до 50 мм2 включительно | пог. м |  | 205
1.749 |  | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х6-0,66 ГОСТ 31996-2012 | пог. м | 1 | 205
1.750 |  | Прокладка кабеля сечением от 10 до 50 мм2 включительно | пог. м |  | 575
1.751 |  | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х4-0,66 ГОСТ 31996-2012 | пог. м | 1 | 575
1.752 |  | Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 включительно | пог. м |  | 35
1.753 |  | Кабель КВВГнг(A)-LS 4х2,5мм ГОСТ 31996-2012 | пог. м | 1 | 35
1.754 |  | Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 включительно | пог. м |  | 140
1.755 |  | Кабель ВВГЭнг(А)-LS 4х2,5-0,66 ГОСТ 31996-2012 | пог. м | 1 | 140
1.756 |  | Прокладка кабеля сечением от 10 до 50 мм2 включительно | пог. м |  | 30
1.757 |  | Кабель КВВГнг(A)-LS 10х2,5мм ГОСТ 31996-2012 | пог. м | 1 | 30
1.758 |  | Прокладка кабеля сечением от 10 до 50 мм2 включительно | пог. м |  | 60
1.759 |  | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х4-0,66 ГОСТ 31996-2012 | пог. м | 1 | 60
1.760 |  | Прокладка кабеля сечением от 10 до 50 мм2 включительно | пог. м |  | 1025
1.761 |  | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5-0,66 ГОСТ 31996-2012 | пог. м | 1 | 1025
1.762 |  | Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 включительно | пог. м |  | 305
1.763 |  | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5-0,66 ГОСТ 31996-2012 | пог. м | 1 | 305
1.764 |  | Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 включительно | пог. м |  | 960
1.765 |  | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5-0,66 ГОСТ 31996-2012 | пог. м | 1 | 960
1.766 |  | Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 включительно | пог. м |  | 60
1.767 |  | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х1,5-0,66 ГОСТ 31996-2012 | пог. м | 1 | 60
1.768 |  | Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 включительно | пог. м |  | 35
1.769 |  | Кабель ВВГнг(А)-LS 2х2,5-0,66 ГОСТ 31996-2012 | пог. м | 1 | 35
1.770 |  | Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 включительно | пог. м |  | 15
1.771 |  | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х2,5-0,66 ГОСТ 31996-2012 | пог. м | 1 | 15
1.772 |  | Прокладка кабеля сечением от 10 до 50 мм2 включительно | пог. м |  | 2010
1.773 |  | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х2,5-0,66 ГОСТ 31996-2012 | пог. м | 1 | 2010
1.774 |  | Прокладка кабеля сечением от 50 мм2 до 95 мм2 включительно | пог. м |  | 405
1.775 |  | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х16-0,66 ГОСТ 31996-2012 | пог. м |  | 405
1.776 |  | Прокладка кабеля сечением от 10 до 50 мм2 включительно | пог. м |  | 625
1.777 |  | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х10-0,66 ГОСТ 31996-2012 | пог. м | 1 | 625
1.778 |  | Прокладка кабеля сечением от 10 до 50 мм2 включительно | пог. м |  | 65
1.779 |  | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х4-0,66 ГОСТ 31996-2012 | пог. м | 1 | 65
1.780 |  | Прокладка кабеля сечением от 120 мм2 до 240 мм2 | пог. м |  | 130
1.781 |  | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х25-0,66 ГОСТ 31996-2012 | пог. м |  | 130
1.782 |  | Прокладка кабеля сечением от 120 мм2 до 240 мм2 | пог. м |  | 50
1.783 |  | Кабель КГН-0,66 5х25мм2 | пог. м |  | 50
1.784 |  | Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 включительно | пог. м |  | 1005
1.785 |  | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5-0,66 ГОСТ 31996-2012 | пог. м | 1 | 1005
1.786 |  | Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 включительно | пог. м |  | 150
1.787 |  | Кабель ПУГВнг(А)-LS 1х6-0,66 зелено-желтый ГОСТ 31996-2012 | пог. м | 1 | 150
1.788 |  | Прокладка кабеля сечением от 10 до 50 мм2 включительно | пог. м |  | 50
1.789 |  | Провод установочный ПуГВнг(А)-LS 1х25 ГОСТ 31996-2012 | пог. м | 1 | 50
1.790 |  | Монтаж стального прутка заземления неоцинкованного диаметром 8мм | пог. м |  | 190
1.791 |  | Пруток стальной горячекатанный 8 мм | пог. м |  | 190
1.792 |  | Монтаж стальной полосы заземления неоцинкованной сечением 25х4мм | пог. м |  | 186
1.793 |  | Полоса стальная горячекатанная оцинкованная 4х25мм ГОСТ 103-2006 | т |  | 0.156
1.794 |  | Монтаж уголка металлического 50х50х5 контура заземления | пог. м |  | 30
1.795 |  | Уголок стальной горчекатанный 50х50х5 ГОСТ 8509-93 | т |  | 0.113
1.796 |  | Монтаж стальной полосы заземления неоцинкованной сечением 25х4мм | пог. м |  | 230
1.797 |  | Полоса заземления стальная неоцинкованная 25х4мм | пог. м |  | 230
1.798 |  | Монтаж стальной полосы заземления неоцинкованной сечением 40х4мм | пог. м |  | 170
1.799 |  | Полоса стальная 40х5 ГОСТ 103-76 | т |  | 0.268
1.800 |  | Монтаж трубопроводов для прокладки кабельных линий из водогазопроводных труб Ду20 | пог. м |  | 190
1.801 |  | Труба ВГП сталь оцинкованная 20х2,8мм ГОСТ 3262-75 | пог. м |  | 190
1.802 |  | Монтаж трубопроводов для прокладки кабельных линий из водогазопроводных труб Ду25 | пог. м |  | 20
1.803 |  | Труба ВГП сталь оцинкованная 25х3,2мм ГОСТ 3262-75 | пог. м |  | 20
1.804 |  | Монтаж трубопроводов для прокладки кабельных линий из водогазопроводных труб Ду20 | пог. м |  | 14
1.805 |  | Труба ВГП сталь оцинкованная 20х2,8мм ГОСТ 3262-75 | пог. м |  | 14
1.806 |  | Монтаж лотков оцинкованных перфорированных шириной полки 300 мм с перегородкой и крышкой | пог. м |  | 135
1.807 |  | Лоток перфорированный 300х80 L=3000мм арт. 35305 | шт. |  | 45
1.808 |  | Крышка лотка с заземлением из оцинкованной стали 300мм ДКС | пог. м |  | 135
1.809 |  | Угол горизонтальный 90град из оцинкованной стали 80х300мм CPO90 ДКС | шт. |  | 43
1.810 |  | Крышка лотка угол 90град горизонтальный 300х2,0мм SKDH300KHDZ ДКС | шт. |  | 43
1.811 |  | Перегородка разделительная SEP 80х3000 | шт. |  | 45
1.812 |  | Монтаж лотков оцинкованных перфорированных шириной полки 100 мм с крышкой | пог. м |  | 195
1.813 |  | Лоток перфорированный 100х80 L=3000 ДКС арт. 35302 | шт. |  | 65
1.814 |  | Крышка лотка стальная оцинкованная 100х50х3000мм ДКС арт. 3552210 | пог. м |  | 195
1.815 |  | Монтаж лотков оцинкованных перфорированных шириной полки 100 мм с крышкой | пог. м |  | 105
1.816 |  | Лоток перфорированный стальной оцинкованный 100х50х3000мм ДКС арт. 35262 | пог. м |  | 105
1.817 |  | Крышка лотка стальная оцинкованная 100х50х3000мм ДКС арт. 3552210 | пог. м |  | 105
1.818 |  | Угол 90град из оцинкованной стали 100х50мм в комплекте с крепежными элементами ДКС | шт. |  | 45
1.819 |  | Крышка угла горизонтального 90град осн. 100мм CPO90 ДКС арт. 38002 | шт. |  | 45
1.820 |  | Монтаж лотков оцинкованных перфорированных шириной полки 50 мм с крышкой | пог. м |  | 90
1.821 |  | Лоток перфорированный стальной оцинкованный 50х50х3000мм с крышкой ДКС арт. 35260 | пог. м |  | 90
1.822 |  | Крышка лотка из оцинкованной стали ВШГ 15х50х3000 ДКС арт. 35520 | шт. |  | 30
1.823 |  | Монтаж кабель-каналов ПВХ шириной до 30мм включительно | пог. м |  | 120
1.824 |  | Кабель-канал DLP 25х16мм с крышкой Legrand | шт. |  | 60
1.825 |  | Монтаж кабель-каналов ПВХ шириной от 30 до 60мм включительно | пог. м |  | 100
1.826 |  | Кабель-канал без перегородки DLP 50х105мм с крышкой Legrand | шт. |  | 50
1.827 |  | Заглушка торцевая 50х105мм Legrand | шт. |  | 14
1.828 |  | Отвод для кабельного канала ПВХ DLP 50х105мм Legrand | шт. |  | 8
1.829 |  | Угол внутренний изменяемый 50х105мм DLP Legrand | шт. |  | 12
1.830 |  | Угол внешний изменяемый 50х105мм DLP Legrand | шт. |  | 6
1.831 |  | Монтаж кабель-каналов ПВХ шириной до 30мм включительно | пог. м |  | 64
1.832 |  | Кабель-канал с крышкой ПВХ ТМС 25х17мм DKC | пог. м |  | 64
1.833 |  | Монтаж трубы ПВХ гофрированной Дн20 | пог. м |  | 270
1.834 |  | Труба ПВХ гофрированная d20 с протяжкой ГОСТ 32126.1-2013 | пог. м | 1 | 270
1.835 |  | Монтаж трубы ПВХ гофрированной Дн25 | пог. м |  | 95
1.836 |  | Труба ПВХ гофрированная d25 с протяжкой ГОСТ 32126.1-2013 | пог. м | 1 | 95
1.837 |  | Монтаж трубы ПВХ гофрированной Дн32 | пог. м |  | 10
1.838 |  | Труба ПВХ гофрированная d32 с протяжкой ГОСТ 32126.1-2013 | пог. м | 1 | 10
1.839 |  | Монтаж трубы ПВХ гофрированной Дн20 | пог. м |  | 860
1.840 |  | Труба ПВХ гофрированная d20 с протяжкой ГОСТ 32126.1-2013 | пог. м | 1 | 860
1.841 | 40 | 08.03.03.11.07, Оконечные устройства ЭОМ
1.842 |  | Монтаж выключателя для открытой установки | шт. |  | 16
1.843 |  | Выключатель клавишный Schneider Electric Этюд BA10-041B 1шт белый открытый IP44 | шт. |  | 16
1.844 |  | Монтаж выключателя для открытой установки | шт. |  | 1
1.845 |  | Выключатель клавишный Schneider Electric Этюд SCBA10-042B 2шт белый открытый IP44 | шт. |  | 1
1.846 |  | Монтаж розетки для открытой установки | шт. |  | 12
1.847 |  | Розетка одинарная накладная IP20 со шторками | шт. | 1 | 12
1.848 |  | Монтаж розетки для открытой установки | шт. |  | 17
1.849 |  | Розетка одинарная накладная IP44 со шторками | шт. | 1 | 17
1.850 |  | Монтаж розетки в короб | шт. |  | 4
1.851 |  | Блок розеток 2 розетки с суппортом для монтажа в ПВХ кабель-канал 2К+З Legrand арт. 077432 | шт. |  | 4
1.852 |  | Монтаж розетки в короб | шт. |  | 1
1.853 |  | Блок розеток 3 розетки с суппортом для монтажа в ПВХ кабель-канал 2К+З Legrand арт. 077433 | шт. |  | 1
1.854 |  | Монтаж розетки в короб | шт. |  | 2
1.855 |  | Блок розеток 3 розетки с суппортом для монтажа в ПВХ кабель-канал 2К+З Legrand арт. 077453 | шт. |  | 2
1.856 |  | Монтаж поста управления кнопочного | шт. |  | 3
1.857 |  | Пост управления 1 кнопка с возвратом XALD101H29 Schneider Electric | шт. |  | 3
1.858 |  | Монтаж датчика | шт. |  | 3
1.859 |  | Датчик движения MS779 Световые технологии | шт. |  | 3
1.860 |  | Монтаж светильника настенно-потолочного светодиодного | шт. |  | 12
1.861 |  | Светильник уличный консольный светодиодный IP66 150 Вт 5000К FREGAT LED Световые технологии арт. 1426000450 | шт. |  | 12
1.862 |  | Монтаж светильника настенно-потолочного светодиодного | шт. |  | 26
1.863 |  | Светильник светодиодный накладной LED 1200 5000К IP65 ARCTIC.OPL ECO Световые Технологии | шт. |  | 26
1.864 |  | Монтаж светильника настенно-потолочного светодиодного | шт. |  | 1
1.865 |  | Светильник светодиодный накладной 50 Вт, IP65, 5000K ARCTIC.OPL ECO LED 1200 MS | шт. |  | 1
1.866 |  | Монтаж светильника настенно-потолочного светодиодного | шт. |  | 19
1.867 |  | Светильник встраиваемый светодиодный 4000K, 30 Вт, IP20 ARS/R UNI LED 595 | шт. |  | 19
1.868 |  | Монтаж светильника настенно-потолочного светодиодного | шт. |  | 4
1.869 |  | Светильник светодиодный накладной 4000K, 17 Вт, IP65 STAR NBT LED 18 silver | шт. |  | 4
1.870 |  | Монтаж светильника настенно-потолочного светодиодного | шт. |  | 5
1.871 |  | Светильник светодиодный накладной 4000K, 22Вт, IP65 CD LED 27 | шт. |  | 5
1.872 |  | Монтаж светового указателя с диодным источником света размером до 600х600мм включительно | шт. |  | 1
1.873 |  | Табло световое пожарный гидрант Galad с диодным источником света ДБУ 69-5-001 арт. 03247 | шт. |  | 1
1.874 |  | Монтаж щита управления работой приточно-вытяжной установки | шт. |  | 1
1.875 |  | Щит распределительный силовой ЩРС | компл |  | 1
1.876 |  | Монтаж щита отопления водосточных воронок (ЩОВ) | шт. |  | 1
1.877 |  | Щит распределительный ЩР-С в сборе | шт. |  | 1
1.878 |  | Монтаж ящика металлического серии ЯРП с заводом кабеля | шт. |  | 1
1.879 |  | Ящик с рубильником для подключения сварочного аппарата IP54 Я8601 | шт. |  | 1
1.880 |  | Монтаж ящика металлического серии ЯРП с заводом кабеля | шт. |  | 1
1.881 |  | Ящик с рубильником для подключения сварочного аппарата IP54 Я8601 | шт. |  | 1
1.882 |  | Монтаж ящика главной заземляющей шины, 870А | шт. |  | 1
1.883 |  | Шкаф электрический с главной заземляющей шиной 630А ШЗ-3-20УХЛ3/ГЗШ-20 | шт. |  | 1
1.884 |  | Монтаж щита освещения ЩО на 18 мод. накладной | шт. |  | 1
1.885 |  | Щит освещения ЩО1 в сборе | шт. |  | 1
1.886 |  | Монтаж коробки распределительной | шт. |  | 25
1.887 |  | Коробка распределительная (распаячная) HEGEL КР1202-И 80х45мм с крышкой | шт. |  | 25
1.888 |  | Монтаж распаечной коробки | шт. |  | 34
1.889 |  | Коробка распаячная для о/п 100х100х50мм IP55 | шт. |  | 34
1.890 |  | Монтаж распаечной коробки | шт. |  | 26
1.891 |  | Коробка распаячная для открытого монтажа огнестойкая UKF30-100-100-050-4-6-09 100х100х50мм | шт. |  | 26
1.892 |  | Монтаж ящика металлического серии Я5111 с заводом кабеля | шт. |  | 1
1.893 |  | Ящик управления УХЛ4 Я5111-2674 | шт. |  | 1
1.894 |  | Монтаж ящика металлического серии Я5111 с заводом кабеля | шт. |  | 1
1.895 |  | Ящик управления УХЛ4 Я5111-2474 | шт. |  | 1
1.896 |  | Монтаж ящика металлического серии Я5111 с заводом кабеля | шт. |  | 2
1.897 |  | Шкаф электрический ящик управления МПО Электромонтаж Я5111-2274 310х220х395мм | шт. |  | 2
1.898 |  | Монтаж ящика металлического серии Я5111 с заводом кабеля | шт. |  | 2
1.899 |  | Шкаф электрический ящик управления МПО Электромонтаж Я5111-1874 310х220х395мм | шт. |  | 2
1.900 |  | Монтаж учетно-распределительного щита | шт. |  | 1
1.901 |  | Щит распределительный Щрп в сборе | шт. | 1 | 1
1.902 |  | Монтаж учетно-распределительного щита | шт. |  | 1
1.903 |  | Щит распределительный Щрп в сборе | шт. | 1 | 1
1.904 |  | Монтаж учетно-распределительного щита | шт. |  | 1
1.905 |  | Щит распределительный Щрп в сборе | шт. | 1 | 1
1.906 | 41 | 08.03.03.10.01, Пожарная сигнализация (АПС)
1.907 |  | Монтаж шкафа пожарной сигнализации с источником питания | шт. |  | 1
1.908 |  | Щит металлический ЩМП-1-0 36 УХЛ3 310х395х220мм IP31 IEK с монтажной панелью | шт. | 1 | 1
1.909 |  | DIN-рейка YDN10-0025 IEK | шт. |  | 1
1.910 |  | Блок сигнально-пусковой накладной адресный С2000-СП4/220 BOLID | шт. |  | 1
1.911 |  | Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 исп.02 ЗАО НВП «Болид» | шт. |  | 3
1.912 |  | Блок разветвительно-изолирующий накладной БРИЗ BOLID | шт. |  | 1
1.913 |  | Короб слаботочных систем с крышкой 100х50мм ДКС | пог. м |  | 3
1.914 |  | Монтаж шкафа пожарной сигнализации с источником питания | шт. |  | 1
1.915 |  | Щит с монтажной панелью YKM40-03-31 500х650х220мм IP31 IEK | шт. | 1 | 1
1.916 |  | DIN-рейка 45см IEK арт. YDN10-0045 | шт. |  | 5
1.917 |  | Выключатель автоматический 1P 1A ВА47-29 IEK арт. MVA20-1-001-C | шт. | 1 | 1
1.918 |  | Блок защиты БЗЦ-240 ЦПИ | шт. |  | 4
1.919 |  | Блок сигнально-пусковой накладной адресный С2000-СП4/220 BOLID | шт. |  | 5
1.920 |  | Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 исп.02 ЗАО НВП «Болид» | шт. |  | 4
1.921 |  | Расширитель адресный BOLID С2000-АР8 | шт. |  | 2
1.922 |  | Кнопка управления КМ63-А-11-УХЛ3 | шт. |  | 1
1.923 |  | Блок разветвительно-изолирующий накладной БРИЗ BOLID | шт. |  | 2
1.924 |  | Источник питания резервный РИП-24 исп.56 ЗАО НВП «Болид» | шт. |  | 1
1.925 |  | Пульт охранно-пожарный BOLID С2000-М | шт. |  | 1
1.926 |  | Короб слаботочных систем с крышкой 100х50мм ДКС | пог. м |  | 3
1.927 |  | Монтаж шкафа пожарной сигнализации с источником питания | шт. |  | 1
1.928 |  | Щит металлический ЩМП-1-0 36 УХЛ3 310х395х220мм IP31 IEK с монтажной панелью | шт. |  | 1
1.929 |  | DIN-рейка YDN10-0025 IEK | шт. |  | 2
1.930 |  | Расширитель адресный исп. 2 С2000-АР1 BOLID | шт. |  | 1
1.931 |  | Извещатель охранный магнитоконтактный датчик ИО-102-Б2П | шт. |  | 1
1.932 |  | Пульт охранно-пожарный BOLID С2000-М | шт. |  | 1
1.933 |  | Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ ЗАО НВП «Болид» | шт. |  | 1
1.934 |  | Контроллер двухпроводной линии связи BOLID С2000-КДЛ | шт. |  | 1
1.935 |  | Источник питания резервный РИП-24 исп.56 ЗАО НВП «Болид» | шт. |  | 1
1.936 |  | Блок разветвительно-изолирующий накладной БРИЗ BOLID | шт. |  | 1
1.937 |  | Короб слаботочных систем с крышкой 100х50мм ДКС | пог. м |  | 3
1.938 |  | Монтаж прибора приёмно-контрольного охранно-пожарного | шт. |  | 1
1.939 |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сириус ЗАО НВП «Болид» | шт. |  | 1
1.940 |  | Монтаж блока сигнально-пускового | шт. |  | 4
1.941 |  | Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 исп.02 ЗАО НВП «Болид» | шт. | 1 | 4
1.942 |  | Монтаж блока расширительного адресного | шт. |  | 3
1.943 |  | Расширитель адресный BOLID С2000-АР8 | шт. | 1 | 3
1.944 |  | Монтаж блока расширительного адресного | шт. |  | 2
1.945 |  | Расширитель адресный исп. 2 С2000-АР1 BOLID | шт. | 1 | 2
1.946 |  | Монтаж блока защиты | шт. |  | 1
1.947 |  | Блок защиты БЗЦ-240 ЦПИ | шт. | 1 | 1
1.948 |  | Монтаж источника резервного питания | шт. |  | 1
1.949 |  | Источник питания резервный РИП-24 исп.56 ЗАО НВП «Болид» | шт. | 1 | 1
1.950 |  | Монтаж извещателей пожарной сигнализации автоматических | шт. |  | 16
1.951 |  | Извещатель адресно-аналоговый дымовой ДИП-34А-03 ЗАО НВП «Болид» | шт. | 1 | 16
1.952 |  | Монтаж извещателей пожарной сигнализации ручных | шт. |  | 3
1.953 |  | Извещатель адресный ручной BOLID ИПР 513-3АМ ЗАО НВП «Болид» | шт. | 1 | 3
1.954 |  | Монтаж извещателей пожарной сигнализации ручных | шт. |  | 2
1.955 |  | Блок управления электроконтактный BOLID ЭДУ 513-3АМ ЗАО НВП «Болид» | шт. | 1 | 2
1.956 |  | Монтаж оповещателя | шт. |  | 7
1.957 |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой адресный С 2000-ОПЗ ЗАО НВП «Болид» | шт. | 1 | 7
1.958 |  | Монтаж оповещателя | шт. |  | 13
1.959 |  | Оповещатель свето-звуковой Маяк-12-К Электротехника и Автоматика | шт. | 1 | 13
1.960 |  | Монтаж оповещателя | шт. |  | 2
1.961 |  | Оповещатель охранно-пожарный световой С2000-ОСТ BOLID | шт. | 1 | 2
1.962 |  | Пуско-наладочные работы системы автоматической противопожарной сигнализации (АПС) | компл |  | 1
1.963 | 42 | 08.03.03.09.03, Система контроля и управления доступом (СКУД, СОВ)
1.964 |  | Монтаж видеомонитора | шт. |  | 1
1.965 |  | Монитор 24MP58VQ-P LG | шт. | 1 | 1
1.966 |  | Монтаж извещателей охранной сигнализации автоматических | шт. |  | 22
1.967 |  | Извещатель адресный магнитоконтактный BOLID С2000-СМК ЗАО НВП «Болид» | шт. | 1 | 22
1.968 |  | Монтаж извещателей охранной сигнализации автоматических | шт. |  | 2
1.969 |  | Извещатель магнитоконтактный МАГНИТО-КОНТАКТ ИО 102-29 Эстет | шт. | 1 | 2
1.970 |  | Монтаж извещателей охранной сигнализации автоматических | шт. |  | 2
1.971 |  | Извещатель адресный исп. 2 С2000-ИК BOLID | шт. | 1 | 2
1.972 |  | Монтаж извещателей охранной сигнализации автоматических | шт. |  | 13
1.973 |  | Извещатель адресный BOLID С2000-ИК 3 ЗАО НВП «Болид» | шт. | 1 | 13
1.974 |  | Монтаж извещателей охранной сигнализации автоматических | шт. |  | 1
1.975 |  | Извещатель охранный оптико-электронный линейный СПЭК-1113 (ИО 209-29) | шт. | 1 | 1
1.976 |  | Монтаж кнопки на вертикальной поверхности, накладного или врезного исполнения | шт. |  | 1
1.977 |  | Кнопка Выход В-21 ELTIS | шт. | 1 | 1
1.978 |  | Монтаж источника резервного питания | шт. |  | 1
1.979 |  | Источник питания резервный BOLID РИП-12-3/17М1 | шт. | 1 | 1
1.980 |  | Монтаж видеомонитора | шт. |  | 1
1.981 |  | Видеомонитор абонентский HiWatch DS-D100MF Hikvision | шт. | 1 | 1
1.982 |  | Монтаж переговорного устройства | шт. |  | 1
1.983 |  | Панель вызывная видеопанель HIWATCH DS-D100P Hikvision | шт. | 1 | 1
1.984 |  | Монтаж блока считывателя электронных ключей | шт. |  | 3
1.985 |  | Считыватель бесконтактный EM Reader Prox | шт. | 1 | 3
1.986 |  | Монтаж электромагнитного замка | шт. |  | 2
1.987 |  | Замок электромагнитный ML-395.03 AccordTec | шт. | 1 | 2
1.988 | 43 | 08.03.03.09.07, Структурированная кабельная система (СКС)
1.989 |  | Монтаж коммутаторов | шт. |  | 1
1.990 |  | Коммутатор на 8 портов QSW-2130-8T4G-AC QTECH | шт. | 1 | 1
1.991 |  | Монтаж ТВ оптического приемника | шт. |  | 1
1.992 |  | Модуль оптический SFP QSC-SFP10GE-1310 QTECH | шт. | 1 | 1
1.993 |  | Монтаж видеорегистратора | шт. |  | 1
1.994 |  | Видеорегистратор 16 каналов TRASSIR DuoStation AF 16-16P DSSL | шт. | 1 | 1
1.995 |  | Монтаж IP видеокамеры | шт. |  | 9
1.996 |  | Видеокамера уличная DS-2CD2622FWD-IS Hikvision | шт. | 1 | 9
1.997 |  | Монтаж активного оборудования в телекоммуникационный шкаф | шт. |  | 2
1.998 |  | Жесткий диск для систем видеонаблюдения 6Тб WD60PURZ Western Digital | шт. | 1 | 2
1.999 |  | Монтаж переговорного устройства | шт. |  | 1
1.1000 |  | Телефон QVP-90 QTECH | шт. | 1 | 1
1.1001 |  | Блок питания для телефона QVP-PWR5 QTECH | шт. | 1 | 1
1.1002 |  | Монтаж коробки распределительной | шт. |  | 2
1.1003 |  | Коробка распределительная (распаячная) Барьер-КР-М 15 цепей с гермовводами | шт. | 1 | 2
1.1004 |  | Монтаж радиоприемного устройства | шт. |  | 1
1.1005 |  | Прибор радиоприемник Лира РП-248-1 Ижевский радиозавод | шт. |  | 1
1.1006 |  | Прокладка кабельных линий слаботочных систем | пог. м |  | 345
1.1007 |  | Кабель КПСЭнг(А)-LSLTx 1х2х0,75мм | пог. м | 1 | 345
1.1008 |  | Прокладка кабельных линий слаботочных систем | пог. м |  | 20
1.1009 |  | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2-0,75 ГОСТ 31996-2012 | пог. м | 1 | 20
1.1010 |  | Прокладка кабельных линий слаботочных систем | пог. м |  | 20
1.1011 |  | Кабель симметричный КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,75мм ГОСТ 31565-2012 | пог. м | 1 | 20
1.1012 |  | Прокладка кабельных линий слаботочных систем | пог. м |  | 300
1.1013 |  | Кабель КунРс Внг(А)-FRLS 3х1,5мм2 | пог. м | 1 | 300
1.1014 |  | Прокладка провода сечением до 50 мм2 | пог. м |  | 20
1.1015 |  | Провод установочный ПуГВнг(А)-LS 1х1,5 | пог. м | 1 | 20
1.1016 |  | Прокладка кабельных линий слаботочных систем | пог. м |  | 420
1.1017 |  | Кабель U/UTP Cat5e UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LS 4х2х0,52мм2 Спецкабель | пог. м | 1 | 420
1.1018 |  | Прокладка кабельных линий слаботочных систем | пог. м |  | 35
1.1019 |  | Кабель радиочастотный коаксиальный РК 75-4-16 | пог. м | 1 | 35
1.1020 |  | Прокладка кабельных линий слаботочных систем | пог. м |  | 104
1.1021 |  | Кабель монтажный МКЭШнг(А)-LS 1х10х0,75мм ГОСТ 10348-80 | пог. м | 1 | 104
1.1022 |  | Монтаж трубы ПВХ гофрированной Дн16 | пог. м |  | 150
1.1023 |  | Труба ПВХ гофрированная d16 с протяжкой ГОСТ 32126.1-2013 | пог. м | 1 | 150
1.1024 |  | Монтаж трубы ПВХ гофрированной Дн25 | пог. м |  | 560
1.1025 |  | Труба ПВХ гофрированная d25 с протяжкой ГОСТ 32126.1-2013 | пог. м | 1 | 560
1.1026 |  | Монтаж трубы ПВХ гофрированной Дн50 | пог. м |  | 39
1.1027 |  | Труба ПВХ гофрированная d50 с протяжкой ГОСТ 32126.1-2013 | пог. м | 1 | 39
1.1028 |  | Монтаж разветвительной коробки | шт. |  | 2
1.1029 |  | Коробка универсальная ответвительная DKC IP55 100х100х50мм с 6 кабельными выводами арт. 53800 | шт. | 1 | 2
1.1030 |  | Монтаж разветвительной коробки | шт. |  | 40
1.1031 |  | Коробка распределительная (распаячная) ДКС 80х80х40мм с кабельными вводами арт. 53700 | шт. | 1 | 40
1.1032 |  | Монтаж разветвительной коробки | шт. |  | 1
1.1033 |  | Коробка ответвительная IP56 240х190х90мм DKC | шт. | 1 | 1
1.1034 |  | Монтаж разветвительной коробки | шт. |  | 10
1.1035 |  | Коробка ответвительная с гладкими стенками 100х100х50мм IP56 | шт. | 1 | 10
1.1036 |  | Монтаж трубопроводов для прокладки кабельных линий из водогазопроводных труб Ду15 | пог. м |  | 2
1.1037 |  | Труба электросварная стальная Ду15 ГОСТ 10704-91 | пог. м | 1 | 2
1.1038 |  | Монтаж трубопроводов для прокладки кабельных линий из водогазопроводных труб Ду25 | пог. м |  | 2
1.1039 |  | Труба электросварная прямошовная стальная Дн25 ГОСТ 10704-91 | пог. м | 1 | 2
1.1040 |  | Монтаж трубопроводов для прокладки кабельных линий из водогазопроводных труб Ду50 | пог. м |  | 4
1.1041 |  | Труба электросварная прямошовная стальная 57х3мм ГОСТ 10704-91* | пог. м | 1 | 4
1.1042 |  | Огнезащитное покрытие кабелей | м2 |  | 8
1.1043 |  | Покрытие огнезащитное (ведро 25 кг) EKF TEHSTRONG К мастика | шт. |  | 1
1.1044 |  | Пусконаладочные работы системы структурированная кабельная сеть (СКС) | компл |  | 1
1.1045 | 44 | 08.03.03.09.02, Система управления и диспетчеризация инженерных систем (АСУД)
1.1046 |  | Монтаж шкафа автоматики | шт. |  | 1
1.1047 |  | Ящик металлический IP54 2000х800х400мм | шт. |  | 1
1.1048 |  | Установка программного обеспечения | компл |  | 1
1.1049 |  | Программное обеспечение панели оператора CODESYS V3.5 | шт. | 1 | 1
1.1050 |  | Установка программного обеспечения | компл |  | 1
1.1051 |  | Программное обеспечение контроллера шкафа CODESYS V3.5 | шт. | 1 | 1
1.1052 |  | Монтаж контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры, и пр.) | шт. |  | 32
1.1053 |  | Кран трехходовой DN15 Ру16 VFM16-FMMM ABRA | шт. | 1 | 32
1.1054 |  | Монтаж датчика | шт. |  | 16
1.1055 |  | Преобразователь избыточного давления с унифицированным выходным сигналом 4-20 мА, 0,6МПа ПД100-ДИ0,6-111-0,5 Овен | шт. | 1 | 16
1.1056 |  | Монтаж контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры, и пр.) | шт. |  | 16
1.1057 |  | Манометр показывающий Физтех МП4-Уф | шт. | 1 | 16
1.1058 |  | Монтаж отборного устройства для манометра | шт. |  | 1
1.1059 |  | Устройство отборное РМ-Н11 РОСМА | шт. | 1 | 1
1.1060 |  | Монтаж датчика-реле уровня | шт. |  | 4
1.1061 |  | Датчик реле уровня ПСУ 1/10 Овен | шт. | 1 | 4
1.1062 |  | Монтаж датчика-реле уровня | шт. |  | 2
1.1063 |  | Датчик уровня гидростатический 4...20мА 1-167-0,5.15 ПД100И-ДГ0 Овен | шт. | 1 | 2
1.1064 |  | Монтаж активного оборудования в телекоммуникационный шкаф | шт. |  | 1
1.1065 |  | Контактор модульный iCT25A 2НО 24В АС 50ГЦ Schneider Electric | шт. | 1 | 1
1.1066 |  | Монтаж активного оборудования в телекоммуникационный шкаф | шт. |  | 1
1.1067 |  | Переключатель селекторный 2 позиции, 10А, АВТО/РУЧНОЙ XB5AD25 Schneider Electric | шт. | 1 | 1
1.1068 |  | Монтаж разветвителя интерфейса | шт. |  | 30
1.1069 |  | Разветвитель интерфейса RS-485 НПО «Текон-Автоматика» | шт. | 1 | 30
1.1070 |  | Монтаж счетчика-расходомера электромагнитного в комплекте с блоком питания, диаметром от Ду200 до Ду300 включительно | шт. |  | 1
1.1071 |  | Расходомер электромагнитный Ду200 ТЭР ОФ-200-11-21-31-41-51-61-71-81-91-ПФ ЗАО Взлет | шт. | 1 | 1
1.1072 |  | Монтаж счетчика-расходомера электромагнитного в комплекте с блоком питания, диаметром от Ду100 до Ду150 включительно | шт. |  | 2
1.1073 |  | Расходомер электромагнитный Ду150 фланцевый ТЭР ОФ-150-11-21-31-41-51-61-71-81-91-ПФ ЗАО Взлет | шт. | 1 | 2
1.1074 |  | Монтаж счетчика-расходомера электромагнитного в комплекте с блоком питания, диаметром от Ду65 до Ду100 включительно | шт. |  | 2
1.1075 |  | Расходомер электромагнитный Ду80 фланцевый ТЭР ОФ-80-11-21-31-41-51-61-71-81-91-ПФ ЗАО Взлет | шт. | 1 | 2
1.1076 |  | Монтаж датчика | шт. |  | 1
1.1077 |  | Датчик настенный влажности и температуры ПВТ100 Овен | шт. | 1 | 1
1.1078 |  | Монтаж датчика-реле уровня | шт. |  | 5
1.1079 |  | Сигнализатор уровня песка Armasys-lc2-1 Арматех | шт. | 1 | 5
1.1080 |  | Прокладка металлорукава гофрированного диаметром 25мм | пог. м |  | 50
1.1081 |  | Металлорукав Р3-ЦП (НГ) с протяжкой 25мм | пог. м | 1 | 50
1.1082 |  | Монтаж трубы ПВХ гофрированной Дн16 | пог. м |  | 80
1.1083 |  | Труба ПВХ гофрированная d16 с протяжкой ГОСТ 32126.1-2013 | пог. м | 1 | 80
1.1084 |  | Монтаж трубы ПВХ гофрированной Дн25 | пог. м |  | 60
1.1085 |  | Труба ПВХ гофрированная d25 с протяжкой ГОСТ 32126.1-2013 | пог. м | 1 | 60
1.1086 |  | Монтаж лотков оцинкованных перфорированных шириной полки 100 мм с крышкой | пог. м |  | 33
1.1087 |  | Лоток замковый перфорированный оцинкованный 100х50х3000мм ДКС | пог. м | 1 | 33
1.1088 |  | Крышка лотка стальная оцинкованная осн. 100мм ДКС арт. 35512 | пог. м |  | 33
1.1089 |  | Монтаж трубопроводов для прокладки кабельных линий из водогазопроводных труб Ду65 | пог. м |  | 25
1.1090 |  | Труба ВГП стальная оцинкованная 76х4мм ГОСТ 3262-75 | пог. м | 1 | 25
1.1091 |  | Прокладка кабельных линий слаботочных систем | пог. м |  | 480
1.1092 |  | Кабель интерфейса RS-485 КИПвЭВнг(А)-LS 2х2х0,78мм2 ГОСТ 31565-2012 | пог. м | 1 | 480
1.1093 |  | Прокладка кабельных линий слаботочных систем | пог. м |  | 355
1.1094 |  | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 4х1мм2 | пог. м | 1 | 355
1.1095 |  | Прокладка кабельных линий слаботочных систем | пог. м |  | 850
1.1096 |  | Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 2х1мм2 | пог. м | 1 | 850
1.1097 |  | Прокладка кабельных линий слаботочных систем | пог. м |  | 55
1.1098 |  | Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 7х1мм2 | пог. м | 1 | 55
1.1099 |  | Прокладка кабельных линий слаботочных систем | пог. м |  | 280
1.1100 |  | Кабель монтажный МКШнг(А)-LS 2х0,75мм | пог. м | 1 | 280
1.1101 |  | Прокладка кабельных линий слаботочных систем | пог. м |  | 150
1.1102 |  | Кабель монтажный МКШнг(А)-LS 3х0,75мм ГОСТ 31565-2012 | пог. м | 1 | 150
1.1103 |  | Прокладка кабельных линий слаботочных систем | пог. м |  | 120
1.1104 |  | Кабель МКШнг(А)-LS 2х0,5мм2 | пог. м | 1 | 120
1.1105 |  | Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 включительно | пог. м |  | 50
1.1106 |  | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5-0,66 ГОСТ 31996-2012 | пог. м | 1 | 50
1.1107 |  | Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 включительно | пог. м |  | 20
1.1108 |  | Провод ПВ-3 1х1,5 ГОСТ 6323-79 | пог. м | 1 | 20
1.1109 |  | Пусконаладочные работы системы диспетчеризации | шт. |  | 1
1.1110 | 45 | 08.03.03.07.02, Приборы отопления (в т.ч радиаторы)
1.1111 |  | Монтаж конвекторов электрических | шт. |  | 17
1.1112 |  | Конвектор электрический Еврокон ЭВНС-0,5 Евромаш | шт. |  | 4
1.1113 |  | Конвектор электрический Еврокон ЭВНС-1,0 Евромаш | шт. |  | 6
1.1114 |  | Конвектор электрический Еврокон ЭВНС-1,5 Евромаш | шт. |  | 5
1.1115 |  | Конвектор электрический промышленный IP54 ЭКСП 2-0,5-1/230 Технология | шт. |  | 1
1.1116 |  | Конвектор электрический промышленный IP54 ЭКСП 2-0,75-1/230 Технология | шт. |  | 1
1.1117 |  | Монтаж тепловой завесы электрической | компл |  | 1
1.1118 |  | Завеса тепловая КЭВ-6П2022Е Тепломаш | шт. |  | 1
1.1119 |  | Монтаж конвекторов электрических | шт. |  | 6
1.1120 |  | Вентилятор отопительно-вентиляционный ЕС-21 ГРЕЕРС | шт. |  | 4
1.1121 |  | Вентилятор Дестратификатор Д2 ГРЕЕРС | шт. |  | 2
1.1122 |  | Установка термостатического элемента | шт. |  | 1
1.1123 |  | Термостат комнатный со встроенным трехступенчатым регулятором скорости TDS ГРЕЕРС | шт. |  | 1
1.1124 | 46 | 08.03.03.03.02, Оборудование систем вентиляции и дымоудаления
1.1125 |  | Монтаж вентиляционных установок общеобменной вентиляции приточных | компл |  | 7
1.1126 |  | Установка вентиляционная приточная RW-S-(60-30)-O-3-N-R-P РОВЕН | шт. |  | 1
1.1127 |  | Установка приточная (V.F-KP.F-C.MU.4/D.9.36/A.F.РЦ.28.1,1.2/H.2/V.U-B2)+(K.1) RW-S-(60-30)-O-3-N-L-P РОВЕН | шт. |  | 1
1.1128 |  | Установка приточная RW22-098049-05 РОВЕН | шт. |  | 1
1.1129 |  | Установка вентиляционная (V.F-H.2/V.F-KP.F-A.F.РЦ.28.0,75.2)+(K.1) RW-S-(50-30)-O-3-P-R-V РОВЕН | компл |  | 1
1.1130 |  | Установка вытяжная RW-S-(50-30)-O-3-P-R-V РОВЕН | шт. |  | 1
1.1131 |  | Установка вытяжная канального типа В3 RW22-098049-05 РОВЕН | шт. |  | 1
1.1132 |  | Установка приточная RW22-098049-05 РОВЕН | шт. |  | 1
1.1133 |  | Монтаж диффузоров вентиляционных | шт. |  | 10
1.1134 |  | Диффузор универсальный круглый ДПУ 125 | шт. |  | 2
1.1135 |  | Диффузор универсальный ДПУ 200 круглый | шт. |  | 3
1.1136 |  | Диффузор потолочный нерегулируемый 4АПН 600х600 Арктика | шт. |  | 1
1.1137 |  | Диффузор потолочный нерегулируемый 4АПН 600х600 Арктика | шт. |  | 1
1.1138 |  | Диффузор универсальный круглый ДПУ 125 | шт. |  | 2
1.1139 |  | Диффузор универсальный ДПУ-М 160 Арктика | шт. |  | 1
1.1140 |  | Монтаж противопожарных клапанов | шт. |  | 8
1.1141 |  | Клапан противопожарный нормально открытый 200х200мм ОЗ-60-НО-200х200 (М-Ik/220)-К-СН-фл3-фл3 РОВЕН | шт. |  | 1
1.1142 |  | Клапан противопожарный нормально открытый ОЗ-60-НО-600х400 (М-Ik/220) -К-СН-фл3-фл3 РОВЕН | шт. |  | 2
1.1143 |  | Клапан противопожарный нормально открытый EI60 ОЗ-60-НО- 200(M-Ik/220)-К-СН РОВЕН | шт. |  | 2
1.1144 |  | Клапан противопожарный нормально открытый EI60 ОЗ-60-НО-300х250(M-Ik/220)-К-С РОВЕН | шт. |  | 1
1.1145 |  | Клапан противопожарный нормально открытый EI60 ОЗ-60-НО-150х200(M-Ik/220)-К-С РОВЕН | шт. |  | 1
1.1146 |  | Клапан противопожарный нормально открытый EI60 ОЗ-60-НО-100х100(M-Ik/220)-К-С РОВЕН | шт. |  | 1
1.1147 |  | Установка клапана воздушного без привода | шт. |  | 15
1.1148 |  | Дроссель клапан ДК Ду125 | шт. |  | 2
1.1149 |  | Дроссель клапан ДК Ду200 | шт. |  | 5
1.1150 |  | Дроссель клапан 200х150мм | шт. |  | 1
1.1151 |  | Дроссель клапан ДК 300х250 | шт. |  | 1
1.1152 |  | Дроссель клапан ДК Ду125 | шт. |  | 2
1.1153 |  | Дроссель клапан ДК Ду200 | шт. |  | 2
1.1154 |  | Дроссель клапан ДК Ду125 | шт. |  | 2
1.1155 |  | Монтаж вентилятора бытового вытяжного осевого | шт. |  | 2
1.1156 |  | Вентилятор портативный L138м3/мин; N=2,0кВт; 220В SHT 50 Энергопромавтоматика | шт. |  | 1
1.1157 |  | Вентилятор портативный L138м3/мин; N=2,0кВт; 220В SHT 50 Энергопромавтоматика | шт. |  | 1
1.1158 | 47 | 08.03.03.03.01, Разводка систем вентиляции и дымоудаления
1.1159 |  | Монтаж вентиляционных наружных решеток площадью от 0,6 до 1,2 м2 включительно | шт. |  | 1
1.1160 |  | Решетка наружная 1200х1000мм РН ал РОВЕН | шт. |  | 1
1.1161 |  | Монтаж решеток вентиляционных переточных | шт. |  | 3
1.1162 |  | Решетка переточная 300х150мм РП РОВЕН | шт. |  | 2
1.1163 |  | Решетка щелевая регулируемая Р200 серия 1.494-10 | шт. |  | 1
1.1164 |  | Монтаж воздуховодов прямоугольного сечения из стали толщиной 0,7 мм | м2 |  | 0.16
1.1165 |  | Воздуховод оцинкованная сталь толщ. 0,7мм прямоугольного сечения 200х200мм ГОСТ 14918-2020 | пог. м |  | 0.19
1.1166 |  | Рулонная огнезащита воздуховодов | м2 |  | 0.15
1.1167 |  | Покрытие огнезащитное Rockwool ALU1 WIRED MAT 105 EI60 толщ. 25мм | м3 |  | 0.004
1.1168 |  | Монтаж вентиляционных наружных решеток площадью до 0,6 м2 включительно | шт. |  | 5
1.1169 |  | Решетка вентиляционная 500х400мм АМР-М Арктика | шт. |  | 5
1.1170 |  | Рулонная огнезащита воздуховодов | м2 |  | 0.6
1.1171 |  | Покрытие огнезащитное Rockwool ALU1 WIRED MAT 105 EI60 толщ. 25мм | м3 |  | 0.015
1.1172 |  | Монтаж воздуховодов прямоугольного сечения из стали толщиной 0,7 мм | м2 |  | 64.8
1.1173 |  | Воздуховод оцинкованная сталь толщ. 0,7мм прямоугольного сечения класс герметичности "А" 500х250мм ГОСТ 14918-80 | пог. м |  | 4.8
1.1174 |  | Воздуховод оцинкованная сталь толщ. 0,7мм прямоугольного сечения класс герметичности "А" 500х350мм ГОСТ 14918-80 | пог. м |  | 4.8
1.1175 |  | Воздуховод из оцинкованной стали толщ. 0,7мм прямоугольного сечения 500х400мм ГОСТ 14918-80 | пог. м |  | 9.6
1.1176 |  | Воздуховод из оцинкованной стали толщ. 0,7мм прямоугольного сечения 600х400мм ГОСТ 14918-80 | пог. м |  | 15.4
1.1177 |  | Воздуховод оцинкованная сталь толщ. 0,7мм прямоугольного сечения класс герметичности "А" 510х410мм ГОСТ 14918-80 | пог. м |  | 1.25
1.1178 |  | Монтаж воздуховодов прямоугольного сечения из стали толщиной 0,7 мм | м2 |  | 0.5
1.1179 |  | Воздуховод оцинкованная сталь толщ. 0,7мм прямоугольного сечения (класс герметичности "В") 600х300мм ГОСТ 14918-80 | пог. м |  | 0.25
1.1180 |  | Отвод 90° R150 оцинкованная сталь 0,7мм 600х400мм ГОСТ 14918-80 | шт. |  | 2
1.1181 |  | Отвод 90° R150 оцинкованная сталь 0,7мм 400х600мм ГОСТ 14918-2020 | шт. |  | 1
1.1182 |  | Отвод 45° R150 оцинкованная сталь 0,7мм 600х400мм ГОСТ 14918-2020 | шт. |  | 2
1.1183 |  | Отвод 45° R150 оцинкованная сталь 0,7мм 400х600мм ГОСТ 14918-80 | шт. |  | 4
1.1184 |  | Переход центральный оцинкованная сталь 0,7мм 500х250/500х350 l=300мм ГОСТ 14918-80 | шт. |  | 1
1.1185 |  | Переход центральный оцинкованная сталь 0,7мм 500х350/500х400 l=300мм ГОСТ 14918-80 | шт. |  | 1
1.1186 |  | Переход центральный оцинкованная сталь 0,7мм 500х400/600х400 l=300мм ГОСТ 14918-80 | шт. |  | 1
1.1187 |  | Переход центральный оцинкованная сталь 0,7мм 600х400/600х300 l=400мм ГОСТ 14918-80 | шт. |  | 1
1.1188 |  | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами минераловатными | м2 |  | 0.5
1.1189 |  | Плита из каменной ваты WIRED MAT 80 толщ.40мм Rockwool | м3 |  | 0.02
1.1190 |  | Монтаж вентиляционных наружных решеток площадью до 0,6 м2 включительно | шт. |  | 5
1.1191 |  | Решетка вентиляционная 500х400мм АМР-М Арктика | шт. |  | 5
1.1192 |  | Рулонная огнезащита воздуховодов | м2 |  | 0.6
1.1193 |  | Покрытие огнезащитное Rockwool ALU1 WIRED MAT 105 EI60 толщ. 25мм | м3 |  | 0.015
1.1194 |  | Монтаж воздуховодов прямоугольного сечения из стали толщиной 0,7 мм | м2 |  | 76
1.1195 |  | Воздуховод оцинкованная сталь толщ. 0,7мм прямоугольного сечения класс герметичности "А" 500х250мм ГОСТ 14918-80 | пог. м |  | 4.8
1.1196 |  | Воздуховод оцинкованная сталь толщ. 0,7мм прямоугольного сечения класс герметичности "А" 500х350мм ГОСТ 14918-80 | пог. м |  | 4.8
1.1197 |  | Воздуховод из оцинкованной стали толщ. 0,7мм прямоугольного сечения 500х400мм ГОСТ 14918-80 | пог. м |  | 9.6
1.1198 |  | Воздуховод из оцинкованной стали толщ. 0,7мм прямоугольного сечения 600х400мм ГОСТ 14918-80 | пог. м |  | 21
1.1199 |  | Воздуховод оцинкованная сталь толщ. 0,7мм прямоугольного сечения класс герметичности "А" 510х410мм ГОСТ 14918-80 | пог. м |  | 1.25
1.1200 |  | Монтаж воздуховодов прямоугольного сечения из стали толщиной 0,7 мм | м2 |  | 0.5
1.1201 |  | Воздуховод оцинкованная сталь толщ. 0,7мм прямоугольного сечения (класс герметичности "В") 600х300мм ГОСТ 14918-80 | пог. м |  | 0.25
1.1202 |  | Отвод 90° R150 оцинкованная сталь 0,7мм 600х400мм ГОСТ 14918-80 | шт. |  | 2
1.1203 |  | Отвод 90° R150 оцинкованная сталь 0,7мм 400х600мм ГОСТ 14918-2020 | шт. |  | 1
1.1204 |  | Отвод 45° R150 оцинкованная сталь 0,7мм 600х400мм ГОСТ 14918-2020 | шт. |  | 4
1.1205 |  | Отвод 45° R150 оцинкованная сталь 0,7мм 400х600мм ГОСТ 14918-80 | шт. |  | 2
1.1206 |  | Переход центральный оцинкованная сталь 0,7мм 500х250/500х350 l=300мм ГОСТ 14918-80 | шт. |  | 1
1.1207 |  | Переход центральный оцинкованная сталь 0,7мм 500х350/500х400 l=300мм ГОСТ 14918-80 | шт. |  | 1
1.1208 |  | Переход центральный оцинкованная сталь 0,7мм 500х400/600х400 l=300мм ГОСТ 14918-80 | шт. |  | 1
1.1209 |  | Переход центральный оцинкованная сталь 0,7мм 600х400/600х300 l=400мм ГОСТ 14918-80 | шт. |  | 1
1.1210 |  | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами минераловатными | м2 |  | 0.5
1.1211 |  | Плита из каменной ваты WIRED MAT 80 толщ.40мм Rockwool | м3 |  | 0.02
1.1212 |  | Монтаж решеток вентиляционных переточных | шт. |  | 2
1.1213 |  | Решетка щелевая регулируемая Р150 серия 1.494-10 | шт. |  | 1
1.1214 |  | Решетка щелевая регулируемая P150II серия 1.494-10 | шт. |  | 1
1.1215 |  | Рулонная огнезащита воздуховодов | м2 |  | 0.2
1.1216 |  | Покрытие огнезащитное Rockwool ALU1 WIRED MAT 105 EI60 толщ. 25мм | м3 |  | 0.005
1.1217 |  | Рулонная огнезащита воздуховодов | м2 |  | 0.2
1.1218 |  | Покрытие огнезащитное Rockwool ALU1 WIRED MAT 105 EI60 толщ. 25мм | м3 |  | 0.005
1.1219 |  | Монтаж воздуховодов круглого сечения из стали толщиной 0,5 мм | м2 |  | 7.12
1.1220 |  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5мм круглого сечения Д125 ГОСТ 19904-90 | пог. м |  | 6.4
1.1221 |  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5мм круглого сечения Д200 ГОСТ 19904-90 | пог. м |  | 7.3
1.1222 |  | Монтаж воздуховодов прямоугольного сечения из стали толщиной 0,5 мм | м2 |  | 21.3
1.1223 |  | Воздуховод из оцинкованной стали толщ. 0,5мм прямоугольного сечения класс герметичности "А" 150х150мм ГОСТ 14918-2020 | пог. м |  | 5
1.1224 |  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5мм 200х150мм ГОСТ 19904-90 | пог. м |  | 2
1.1225 |  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5мм прямоугольного сечения 300х250мм ГОСТ 19904-90 | пог. м |  | 10.2
1.1226 |  | Воздуховод из нержавеющей стали прямоугольного сечения 400х300мм ГОСТ 5582-75 | пог. м |  | 4
1.1227 |  | Монтаж воздуховодов прямоугольного сечения из стали толщиной 0,7 мм | м2 |  | 0.25
1.1228 |  | Воздуховод оцинкованная сталь толщ. 0,7мм прямоугольного сечения класс герметичности "А" 340х150мм ГОСТ 5582-75 | пог. м |  | 0.25
1.1229 |  | Монтаж воздуховодов гибких | пог. м |  | 5.9
1.1230 |  | Воздуховод гибкий звукопоглощающий Д125 ГОСТ 19904-90 | пог. м |  | 2.6
1.1231 |  | Воздуховод гибкий звукопоглощающий Д200 ГОСТ 19904-90 | пог. м |  | 3.3
1.1232 |  | Монтаж воздуховодов прямоугольного сечения из стали толщиной 0,7 мм | м2 |  | 0.4
1.1233 |  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,7мм прямоугольного сечения 500х300мм ГОСТ 19904-90 | пог. м |  | 0.25
1.1234 |  | Отвод 90° R150 оцинкованная сталь 0,7мм 500х300 ГОСТ 14918-80 | шт. |  | 1
1.1235 |  | Отвод 90° R150 оцинкованная сталь 0,7мм 400х300мм ГОСТ 14918-80 | шт. |  | 1
1.1236 |  | Отвод 90° R150 оцинкованная сталь 0,7мм 300х250мм ГОСТ 14918-2020 | шт. |  | 2
1.1237 |  | Отвод 90° R150 оцинкованная сталь 0,7мм 250х300мм ГОСТ 14918-2020 | шт. |  | 1
1.1238 |  | Отвод 90° R150 оцинкованная сталь 0,7мм 150х200мм ГОСТ 14918-2020 | шт. |  | 1
1.1239 |  | Отвод 90° R150 оцинкованная сталь 0,7мм 150х150мм ГОСТ 14918-2020 | шт. |  | 1
1.1240 |  | Отвод круглый 90град для вентиляции из оцинкованной стали толщ. 0,5мм Д200 ГОСТ 24751-81 | шт. |  | 1
1.1241 |  | Отвод круглый 90град из оцинкованной стали толщ. 0,5мм Ду125 ГОСТ 19903-74 | шт. |  | 1
1.1242 |  | Отвод 45° R150 оцинкованная сталь 0,7мм 300х250мм ГОСТ 14918-80 | шт. |  | 4
1.1243 |  | Отвод 45° R150 оцинкованная сталь 0,7мм 200х150мм ГОСТ 14918-2020 | шт. |  | 2
1.1244 |  | Отвод круглый 45град из оцинкованной стали толщ. 0,5мм Д200 ГОСТ 14918-2020 | шт. |  | 2
1.1245 |  | Отвод круглый 45град из оцинкованной стали толщ. 0,5мм Д125 ГОСТ 14918-2020 | шт. |  | 1
1.1246 |  | Тройник для вентиляции из оцинкованной стали толщ. 0,7мм 500х300/200х150/500х300 ГОСТ 14918-2020 | шт. |  | 1
1.1247 |  | Тройник для вентиляции из оцинкованной стали толщ. 0,7мм 400х300/300х250/400х300 ГОСТ 14918-2020 | шт. |  | 1
1.1248 |  | Тройник для вентиляции из оцинкованной стали толщ. 0,7мм 400х300/125/400х300 ГОСТ 14918-2020 | шт. |  | 1
1.1249 |  | Тройник для вентиляции из оцинкованной стали толщ. 0,7мм 300х250/125/300х250 ГОСТ 14918-2020 | шт. |  | 1
1.1250 |  | Тройник для вентиляции из оцинкованной стали толщ. 0,7мм 300х250/200/300х250 ГОСТ 14918-2020 | шт. |  | 2
1.1251 |  | Переход центральный оцинкованная сталь 0,7мм 500х300/400х300 l=300мм ГОСТ 14918-2020 | шт. |  | 1
1.1252 |  | Переход центральный из оцинкованной стали толщ. 0,5мм 200х150/150х150 l=300мм ГОСТ 14918-80 | шт. |  | 1
1.1253 |  | Переход центральный из оцинкованной стали толщ. 0,5мм 300х250/д200 l=300мм ГОСТ 14918-2020 | шт. |  | 1
1.1254 |  | Переход центральный из оцинкованной стали толщ. 0,5мм 400х300/200 l=400мм ГОСТ 14918-2020 | шт. |  | 1
1.1255 |  | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами минераловатными | м2 |  | 0.4
1.1256 |  | Плита из каменной ваты WIRED MAT 80 толщ.40мм Rockwool | м3 |  | 0.016
1.1257 |  | Монтаж решеток вентиляционных переточных | шт. |  | 5
1.1258 |  | Решетка щелевая регулируемая P200III серия 1.494-10 | шт. |  | 5
1.1259 |  | Монтаж воздуховодов прямоугольного сечения из стали толщиной 0,7 мм | м2 |  | 26.6
1.1260 |  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,7мм прямоугольного сечения 400х250мм ГОСТ 19904-90 | пог. м |  | 2.2
1.1261 |  | Воздуховод из оцинкованной стали толщ. 0,7мм прямоугольного сечения класс герметичности "А" 500х300мм ГОСТ 14918-80 | пог. м |  | 2.2
1.1262 |  | Воздуховод из оцинкованной стали толщ. 0,7мм прямоугольного сечения 500х400мм ГОСТ 14918-80 | пог. м |  | 9.9
1.1263 |  | Воздуховод оцинкованная сталь толщ. 0,7мм прямоугольного сечения класс герметичности "А" 680х200мм ГОСТ 14918-2020 | пог. м |  | 1.25
1.1264 |  | Отвод 90° R150 оцинкованная сталь 0,7мм 500х400мм ГОСТ 14918-2020 | шт. |  | 1
1.1265 |  | Отвод 90° R150 оцинкованная сталь 0,7мм 400х500мм ГОСТ 14918-2020 | шт. |  | 1
1.1266 |  | Переход центральный оцинкованная сталь 0,7мм 400х250/500х300 l=300мм ГОСТ 14918-2020 | шт. |  | 1
1.1267 |  | Переход центральный оцинкованная сталь 0,7мм 500х300/500х400 l=300мм ГОСТ 14918-80 | шт. |  | 3
1.1268 |  | Узел прохода 500х400мм УП серия 5.904-45 | шт. |  | 1
1.1269 |  | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами минераловатными | м2 |  | 10.5
1.1270 |  | Плита из каменной ваты WIRED MAT 80 толщ.60мм Rockwool | м3 |  | 0.63
1.1271 |  | Монтаж решеток вентиляционных переточных | шт. |  | 5
1.1272 |  | Решетка щелевая регулируемая P200III серия 1.494-10 | шт. |  | 5
1.1273 |  | Монтаж воздуховодов прямоугольного сечения из стали толщиной 0,7 мм | м2 |  | 26.6
1.1274 |  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,7мм прямоугольного сечения 400х250мм ГОСТ 19904-90 | пог. м |  | 2.2
1.1275 |  | Воздуховод из оцинкованной стали толщ. 0,7мм прямоугольного сечения класс герметичности "А" 500х300мм ГОСТ 14918-80 | пог. м |  | 2.2
1.1276 |  | Воздуховод из оцинкованной стали толщ. 0,7мм прямоугольного сечения 500х400мм ГОСТ 14918-80 | пог. м |  | 2.2
1.1277 |  | Воздуховод оцинкованная сталь толщ. 0,7мм прямоугольного сечения класс герметичности "А" 680х200мм ГОСТ 14918-2020 | пог. м |  | 2.2
1.1278 |  | Отвод 90° R150 оцинкованная сталь 0,7мм 500х400мм ГОСТ 14918-2020 | шт. |  | 1
1.1279 |  | Отвод 90° R150 оцинкованная сталь 0,7мм 400х500мм ГОСТ 14918-2020 | шт. |  | 1
1.1280 |  | Переход центральный оцинкованная сталь 0,7мм 400х250/500х300 l=300мм ГОСТ 14918-2020 | шт. |  | 1
1.1281 |  | Переход центральный оцинкованная сталь 0,7мм 500х300/500х400 l=300мм ГОСТ 14918-80 | шт. |  | 3
1.1282 |  | Узел прохода 500х400мм УП серия 5.904-45 | шт. |  | 1
1.1283 |  | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами минераловатными | м2 |  | 10.5
1.1284 |  | Плита из каменной ваты WIRED MAT 80 толщ.60мм Rockwool | м3 |  | 0.63
1.1285 |  | Монтаж решеток вентиляционных переточных | шт. |  | 1
1.1286 |  | Решетка щелевая регулируемая P150II серия 1.494-10 | шт. |  | 1
1.1287 |  | Рулонная огнезащита воздуховодов | м2 |  | 0.25
1.1288 |  | Покрытие огнезащитное Rockwool ALU1 WIRED MAT 105 EI60 толщ. 25мм | м3 |  | 0.006
1.1289 |  | Монтаж воздуховодов прямоугольного сечения из стали толщиной 0,5 мм | м2 |  | 17.29
1.1290 |  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5мм 200х150мм ГОСТ 19904-90 | пог. м |  | 13.3
1.1291 |  | Монтаж воздуховодов круглого сечения из стали толщиной 0,5 мм | м2 |  | 2.83
1.1292 |  | Воздуховод из оцинкованной стали толщ. 0,5мм круглого сечения класс герметичности "А" Д200 ГОСТ 14918-2020 | пог. м |  | 4.5
1.1293 |  | Монтаж воздуховодов круглого сечения из стали толщиной 0,6 мм | м2 |  | 0.44
1.1294 |  | Воздуховод из оцинкованной стали толщ. 0,6мм круглого сечения Д200 ГОСТ 14918-80 | шт. |  | 0.7
1.1295 |  | Монтаж воздуховодов круглого сечения из стали толщиной 0,6 мм | м2 |  | 1.7
1.1296 |  | Воздуховод из оцинкованной стали толщ. 0,6мм круглого сечения Д200 ГОСТ 14918-80 | шт. |  | 2.7
1.1297 |  | Отвод круглый 90град для вентиляции из оцинкованной стали толщ. 0,5мм Д200 ГОСТ 24751-81 | шт. |  | 3
1.1298 |  | Отвод стальной оцинкованный 200х150 | шт. |  | 1
1.1299 |  | Тройник прямой 90град из оцинкованной стали толщ. 0,5мм 200/200/200х100 ГОСТ 24751-81 | шт. |  | 1
1.1300 |  | Переход из оцинкованной стали толщ. 0,5мм 200х150/200 l=300мм ГОСТ 14918-2020 | шт. |  | 1
1.1301 |  | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами минераловатными | м2 |  | 2.14
1.1302 |  | Плита из каменной ваты WIRED MAT 80 толщ.60мм Rockwool | м3 |  | 0.128
1.1303 |  | Монтаж решеток вентиляционных переточных | шт. |  | 1
1.1304 |  | Решетка щелевая регулируемая Р150 серия 1.494-10 | шт. |  | 1
1.1305 |  | Рулонная огнезащита воздуховодов | м2 |  | 0.1
1.1306 |  | Покрытие огнезащитное Rockwool ALU1 WIRED MAT 105 EI60 толщ. 25мм | м3 |  | 0.001
1.1307 |  | Монтаж воздуховодов гибких | пог. м |  | 2.8
1.1308 |  | Воздуховод гибкий звукопоглощающий Д125 ГОСТ 19904-90 | пог. м |  | 2.8
1.1309 |  | Монтаж воздуховодов круглого сечения из стали толщиной 0,5 мм | м2 |  | 4.2
1.1310 |  | Воздуховод из оцинкованной стали толщ. 0,5мм круглого сечения ф125мм ГОСТ 14918-80 | пог. м |  | 10.5
1.1311 |  | Монтаж воздуховодов прямоугольного сечения из стали толщиной 0,5 мм | м2 |  | 0.3
1.1312 |  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5мм 100х100мм ГОСТ 19904-90 | пог. м |  | 0.3
1.1313 |  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5мм прямоугольного сечения 150х150 ГОСТ 19904-90 | пог. м |  | 0.25
1.1314 |  | Монтаж воздуховодов круглого сечения из стали толщиной 0,5 мм | м2 |  | 1.1
1.1315 |  | Воздуховод из оцинкованной стали толщ. 0,5мм круглого сечения ф125мм ГОСТ 14918-80 | пог. м |  | 2.7
1.1316 |  | Тройник прямой 90град из оцинкованной стали толщ. 0,5мм 125/125/125 ГОСТ 24751-81 | шт. |  | 2
1.1317 |  | Отвод круглый 90град из оцинкованной стали толщ. 0,5мм Д125 ГОСТ 24751-81 | шт. |  | 2
1.1318 |  | Переход из оцинкованной стали толщ. 0,5мм 100х100/125 l=300мм ГОСТ 14918-2020 | шт. |  | 1
1.1319 |  | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами минераловатными | м2 |  | 1.1
1.1320 |  | Плита из каменной ваты WIRED MAT 80 толщ.60мм Rockwool | м3 |  | 0.066
1.1321 |  | Монтаж воздуховодов круглого сечения из стали толщиной 0,5 мм | м2 |  | 4.5
1.1322 |  | Воздуховод из оцинкованной стали толщ. 0,5мм круглого сечения ф125мм ГОСТ 14918-80 | пог. м |  | 8.5
1.1323 |  | Воздуховод из оцинкованной стали толщ. 0,5мм круглого сечения ф125мм ГОСТ 14918-80 | пог. м |  | 2.7
1.1324 |  | Отвод круглый 90град из оцинкованной стали толщ. 0,5мм Д125 ГОСТ 24751-81 | шт. |  | 2
1.1325 |  | Переход из оцинкованной стали толщ. 0,5мм 120/125 l=300мм ГОСТ 14918-2020 | шт. |  | 1
1.1326 |  | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами минераловатными | м2 |  | 1.1
1.1327 |  | Плита из каменной ваты WIRED MAT 80 толщ.60мм Rockwool | м3 |  | 0.066
1.1328 |  | Монтаж вентиляционных наружных решеток площадью до 0,6 м2 включительно | шт. |  | 1
1.1329 |  | Решетка наружная Арктика АРН 200х200мм | шт. |  | 1
1.1330 |  | Монтаж решеток вентиляционных переточных | шт. |  | 1
1.1331 |  | Решетка щелевая регулируемая Р200 серия 1.494-10 | шт. |  | 1
1.1332 |  | Монтаж воздуховодов прямоугольного сечения из стали толщиной 0,5 мм | м2 |  | 0.4
1.1333 |  | Воздуховод из оцинкованной стали толщ. 0,5мм прямоугольного сечения класс герметичности "А" 200х200мм ГОСТ 19904-90 | пог. м |  | 0.5
1.1334 |  | Монтаж вентиляционных наружных решеток площадью до 0,6 м2 включительно | шт. |  | 1
1.1335 |  | Решетка наружная Арктика АРН 200х200мм | шт. |  | 1
1.1336 |  | Монтаж решеток вентиляционных переточных | шт. |  | 1
1.1337 |  | Решетка щелевая регулируемая Р200 серия 1.494-10 | шт. |  | 1
1.1338 |  | Монтаж воздуховодов прямоугольного сечения из стали толщиной 0,5 мм | м2 |  | 0.4
1.1339 |  | Воздуховод из оцинкованной стали толщ. 0,5мм прямоугольного сечения класс герметичности "А" 200х200мм ГОСТ 19904-90 | пог. м |  | 0.5
1.1340 |  | Монтаж воздуховодов круглого сечения из стали толщиной 0,5 мм | м2 |  | 2.7
1.1341 |  | Воздуховод из оцинкованной стали толщ. 0,5мм круглого сечения (класс герметичности "В") Д160 ГОСТ 14918-2020 | пог. м |  | 2.7
1.1342 |  | Воздуховод из оцинкованной стали толщ. 0,5мм круглого сечения класс герметичности "А" Д160 ГОСТ 14918-2020 | пог. м |  | 2.5
1.1343 |  | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами минераловатными | м2 |  | 1.4
1.1344 |  | Плита из каменной ваты WIRED MAT 80 толщ.60мм Rockwool | м3 |  | 0.084
1.1345 |  | Монтаж воздуховодов гибких | пог. м |  | 20
1.1346 |  | Воздуховод гибкий Д500мм, L=10м | пог. м |  | 20
1.1347 |  | Монтаж воздуховодов гибких | пог. м |  | 20
1.1348 |  | Воздуховод гибкий Д500мм, L=10м | пог. м |  | 20
1.1349 |  | Пусконаладочные работы по системам вентиляции и дымоудаления | компл |  | 1
1.1350 | 48 | 08.03.03.05.01, Внутридомовая система кондиционирования и холодоснабжения_
1.1351 |  | Монтаж кондиционера (сплит-система) | компл |  | 1
1.1352 |  | Блок кондиционера внутрениий KSGB70HZAN1 Kentatsu | шт. |  | 1
1.1353 |  | Блок кондиционера наружный KSGB70HZAN1 Kentatsu | шт. |  | 1
1.1354 |  | Труба мягкая медная 9,52мм | пог. м |  | 7
1.1355 |  | Труба мягкая медная 15,88мм | пог. м |  | 7
1.1356 |  | Монтаж дренажной помпы кондиционера | компл |  | 1
1.1357 |  | Насос дренажный Kentatsu | шт. |  | 1
1.1358 |  | Изоляция трубопроводов трубками из вспененного полиэтилена или каучука диаметром до Ду50 включительно | пог. м |  | 14
1.1359 |  | Изоляция трубная из вспененного полиэтилена толщ. 9мм Thermaflex ThermaECO E-18 диам.16 мм | пог. м |  | 14
1.1360 |  | Монтаж трубопроводов из металлополимерных труб Ду20 | пог. м |  | 12
1.1361 |  | Труба металлополимерная Standart PE-Xc/Al/PE-X 20х2,0 Henco | пог. м |  | 12
1.1362 |  | Изоляция трубопроводов трубками из вспененного полиэтилена или каучука диаметром до Ду50 включительно | пог. м |  | 12
1.1363 |  | Изоляция трубная из вспененного полиэтилена толщ. 9мм Thermaflex ThermaECO E-22 | пог. м |  | 12
1.1364 |  | Пусконаладочные работы системы кондиционирования | компл |  | 1
Всего, с учётом НДС
Руководитель организации
__________________________________
"М.П."